DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJ. 954-2023-544101, ZE DNE 16.08.2023

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: David Německý, Ing. Renata Čadová, Pobočka Ústí nad Orlicí

**Kontaktní údaje:**

Tel.: 601 584 035

E-mail: [pardubicky.kraj@spucr.cz](mailto:pardubicky.kraj@spucr.cz), [d.nemecky@spucr.cz](mailto:d.nemecky@spucr.cz)

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

(2) **GEOVAP, spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234.

Zastoupená: Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: xxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxx

E-mail: xxxx

ID datové schránky: Wyx77xh

**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 500069362/0800

DIČ: CZ15049248

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. Předmět DODATKU
   1. Předmětem dodatku č. 2 je změna rozsahu plnění dílčích fakturačních celků 6.2.5, 6.3.1 i)a), 6.3.1 i)b) a 6.3.1 i)c) a 6.3.4 as tím související změna hodnoty závazku ze smlouvy.
2. Předmět DODATKU
   1. Předmětem dodatku č. 2 je úprava hodnoty změny závazku ze smlouvy. Rozsah méněprací souvisí s rozsahem skutečně provedených prací.

6.2.5 – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona (- 5 MJ)

6.3.1 i) a) – Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy (- 9 MJ)

6.3.1 i) b) – DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy (- 14 MJ)

6.3.1 i) b) – DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy (- 10 MJ)

6.3.1 i) c) – DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy (- 4 MJ)

6.3.4 – Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice (- 1 MJ)

1. Cena díla
   1. Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku III bodě 3.1 Smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků.
   2. Původní cena díla ve znění smlouvy o dílo:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 670 800,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 434 750,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 94 400,00 Kč |
| Cena díla dle smlouvy o dílo | 1 199 950,00 Kč |
| DPH 21 % | 251 989,50 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 451 939,50 Kč |

Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 + 89.815,00 Kč bez DPH

Změna ceny díla dle Dodatku č. 2 - 95.480,00 Kč bez DPH

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 694 610,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 397 595,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 102 080,00 Kč |
| Cena díla dle smlouvy o dílo | 1 194 285,00 Kč |
| DPH 21 % | 250 799,85 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 445 084,85 Kč |

1. Závěrečná ustanovení
   1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 2, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
   2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
   3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
   4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha položkový výkaz činností, který nahrazuje původní přílohu Smlouvy v celém rozsahu.
   5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich

**Česká republika – Státní pozemkový úřad GEOVAP, spol. s r.o.**

V Pardubicích V Pardubicích

Datum dle elektronického podpisu 29.8.2025 Datum dle elektronického podpisu 28.8.2025

*„elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Miroslav Kučera Jméno: Ing. Pavel Cimpl

ředitel Krajského pozemkového úřadu Funkce: jednatel

pro Pardubický kraj