**DODATEK č. 5**

smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 7. 2021

**KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. LUKÁ**

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

**Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,** na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc.

Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Ivan Polách, vedoucí Pobočky Olomouc

Ing. Silvia Závěšická, Pobočka Olomouc

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 728 958 717, +420 725 044 640

E-mail: olomoucky.kraj@spu.gov.cz;

 olomouc.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **Geocart CZ spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Purkyňova 653/143, 612 00 Brno, IČO: 25567179 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS soudu v Brně oddíl C vložka 131771

Zastoupená: Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem, výkonným ředitelem

 Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Svoboda, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, jednatel

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: 3v2d84r

**Bankovní spojení: KB a.s.**

Číslo účtu: 107-9911410247 / 0100

DIČ: CZ25567179

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

**Čl. I.**

**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 5 jsou **nepodstatné změny závazku ze smlouvy, které mění hodnotu závazku, a to:**

* **navýšení počtu MJ** u dílčí části díla:
* 6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha se mění počet MJ z původní 1MJ (ha) na **3 MJ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dílčí část | MJ | Navýšení počtu MJ | Cena za MJ bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 2 | 6 160 | 12 320 |

Hodnota změn činí 12 320,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

* **snížení počtu MJ** u dílčích částí díla:
* 6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha se mění počet MJ z původní 1MJ (ha) na **0 MJ**
* 6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha se mění počet MJ z původní 1MJ (ha) na **0 MJ**
* 6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice se mění počet MJ z původní 1MJ (100 bm) na **0 MJ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dílčí část | MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 3 520 | 3 520 |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 320 | 1 320 |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 6 000 | 6 000 |
| Celkem | 10 840 |

Hodnota změn činí 10 840,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

**Celkově se započtení výše uvedených změn celková cena díla navýší o 1 480 Kč bez DPH.**

Odůvodnění:

PSZ pro KoPÚ Luká byl Zastupitelstvem obce Luká schválen na zasedání konaném dne 26. 2. 2024.

Z důvodu nutnosti úpravy některých prvků plánu společných zařízení (PSZ), vzhledem k projednanému návrhu nového uspořádání pozemků, byla provedena aktualizace schváleného PSZ. Počet měrných jednotek byl vypočten součtem výměr jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ. Do aktualizace PSZ nebyla počítána agrotechnická ani organizační opatření.

Katastrální hranice se v rámci KoPÚ v k.ú. Luká neměnila, proto nebylo nutné vyhotovit podklady pro její změnu.

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celková hodnota změn nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku.

Dodatek č. 5 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**Čl. II.**

**Cena za provedení díla**

Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. Smlouvy mění takto:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 362 600,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 988 755,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 122 850,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | **2 474 205,00 Kč** |
| DPH 21 % | 519 583,05 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | **2 993 788,05 Kč** |

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Čl. III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č: 975-2021-21101, č. zhotovitele: 21 0031, uzavřená dne 21. 7. 2021, ve znění Dodatku č. 1 až 4 nemění.
2. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Olomouci dne 8. 9. 2025*„elektronicky podepsáno“* |  V Brně dne 2. 9. 2025 a 4. 9. 2025 |
| JUDr. Roman Brnčal, LL.M. |  Ing. Pavel Svoboda |
| ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj jednatel Geocart CZ spol. s r.o.  |
|     |
|  Bc. Ondřej Hrdlička  jednatel Geocart CZ spol. s r.o.  |