Číslo smlouvy objednatele: 27/2015-537100

1138-2020-537209/8

Číslo zhotovitele: 179/2015

KoPÚ v k.ú. Kostelní Lhota

Dodatek č.8 ke smlouvě o dílo

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kostelní Lhota

a v navazujících částech katastrálních území Sadská, Vrbová Lhota, Písková Lhota, Hořátev

a Zvěřínek

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l :					Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3

Fakturační adresa: 					Státní pozemkový úřad, IČ 01312774

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

zastoupený						ředitelem Krajského pozemkového úřadu

pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ing. Jiřím Veselým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Jiří Veselý

tel.:							+420 702 167 643

v technických záležitostech oprávněn jednat: 		Ing. Zdeněk Jahn, CSc., 									vedoucí Pobočky Nymburk

Ing. Jan Kusovský

tel.:	                                                                            +420 725 921 570, +420 724 067 783

e-mail:							nymburk.pk@spu.gov.cz

jan.kusovsky@spu.gov.cz

ID DS: 							z49per3

Bankovní spojení:					Česká národní banka

## Číslo účtu:						3723001/0710

IČ/DIČ							01312774/CZ 01312774

dále jen „objednatel“

Z h o t o v i t e l : 	AREA G.K. spol. s r.o.

reprezentant společného závazku

PROJEKCE & AREA

sídlo: 							Světská 1418, 198 00 Praha 9 - Kyje

zastoupený						Milanem Novým, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Milan Nový, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

tel./fax:							XXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX

e-mail:							XXXXXXXXXX

ID DS:							jyem6ry

Bankovní spojení: 					Komerční banka a.s.

Číslo účtu						19-4040960207/0100

IČ/DIČ							25094459/CZ25094459

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

vložka 49143

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: 		XXXXXXXXXX

Osoba odpovědná (úředně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností a v rámci návrhu KoPÚ

a za vytyčení pozemků:				XXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“

společně dále jako „smluvní strany“

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.8 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, dne 12. 6. 2015, se společností AREA G.K. spol. s r.o., uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem měl být návrh Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kostelní Lhota a v přiléhajících částech sousedících k.ú. (dále i KoPÚ).

Důvody pro uzavření následných dodatků ke smlouvě jsou specifikovány takto:

Dodatek č.1 – rozšíření předmětu o lesní pozemky – větší rozsah plnění veřejné zakázky s průmětem do ceny díla i do časové prodlevy.

Dodatek č.2 – potřeba změny obvodu - katastrální hranice podél vodoteče přebíhala z břehu na břeh druhý. Změny smluvních ujednání motivovala potřeba zajištění přístupu na všechny pozemky. Časové dopady do smluvního plnění se měřily složitostí projednání v zastupitelstvech šesti obcí.

Dodatek č.3 – nesrovnalosti mezi mapovým zobrazením a skutečností vyvolaly potřebu nového zjišťování jižní hranice, pořízení nových geometrických plánů – větší rozsah veřejné zakázky s průmětem do ceny díla i do časového plnění.

Dodatek č.4 – aktualizace uzavřené smlouvy o dílo vyvolaná potřebou ochrany informací Státního pozemkového úřadu. Dodatek byl uzavřen po vyhlášení účinnosti nařízení EU „GDPR“ – bez dopadu do ceny a do termínů plnění.

Dodatek č.5 – krajinářská studie pořízená obcí zakotvila významný cíl k zadržení vody v krajině. Pořízení a následné posuzování studie pozastavilo paralelní „děj“ - projednávání nového územního plánu. Do probíhajících pozemkových úprav se odrazilo nové vymezení záplavového území spojené              s nutností veřejného projednání – dopad do časového plnění. Finanční rámec setrval na úrovni Dodatku č.3 ke smlouvě o dílo.

Dodatek č.6 – epidemie onemocnění COVID-19 a s tím související restrikce vyvolaly potřebu úpravy dalšího časového plnění veřejné zakázky.

Dodatek č.7 – proces projednávání návrhu nového uspořádání pozemků probíhal současně se zpracováním dokumentace k územnímu řízení na revitalizaci vodního toku Výrovka. Postup prací     na návrhu KoPÚ komplikovala nerozhodnost vlastníků, jejichž pozemky ležely v blízkosti vodoteče.   Za situace, kdy bylo třeba zohlednit projekt na revitalizaci vodního toku, byl do pozemkových úprav zahrnut poměrně významný segment k.ú. Sadská. Radě a zastupitelstvu města Sadská byly předkládány varianty nového uspořádání pozemků, co s sebou neslo nároky na prodlužovanou dobu plnění předmětu díla.

Zhotovitel oznámil změnu sídla společnosti ke dni 1. 9. 2025, tj.: Světská 1418, 198 00 Praha 9- Kyje.

Čl. II.

Dodatek č.8 vyjadřuje rekapitulaci nebo konfrontaci smluvního plnění a dosud proběhnuvší fakturace.

Uzavřením Dodatku č.1 byl rozšířen rozsah plnění o samostatnou položku Přípravných prací:

3.1.7 Zjišťování hranic lesních pozemků včetně stabilizace. Zhotovitel díla fakturoval částku 533 500,00 Kč bez DPH.

Uzavřením Dodatku č.3 byla zohledněna potřeba rozšíření obvodu KoPÚ. Nárůst o 18 MJ představoval nárůst ceny o 20 520,00 Kč bez DPH.

U části plnění: 3.1.1. Doplnění stávajícího bodového pole reálně proběhla úhrada nižšího počtu měrných jednotek oproti skutečnosti. Pokles o 22 000 Kč bez DPH.

Zhotovitel dne 24. 6. 2025 písemně požádal o úpravu smlouvy pro bod plnění:

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Ve smlouvě o dílo uzavřené v roce 2015 tuto službu nabízel za 300 Kč bez DPH za každých vytyčovaných 100 m (1 MJ). Po uplynutí 10 let požaduje zaplatit 1 000 Kč bez DPH za 1 MJ. Za situace, kdy objednatel tento požadavek neuznal, bude vytýčení pozemků po zápisu DKM ze smluvního závazku vyvázáno. Cena poklesne o 30 000,00 Kč bez DPH.

Čl. III.

Podpis Dodatku č.8 ke smlouvě o dílo má dopad do celkového ujednání o ceně. Rozšířené plnění předmětu veřejné zakázky + rekapitulované více a méně práce představují nárůst ceny o 502 020,00 Kč bez DPH. Finanční podoba končícího závazku je interpretována položkovým výkazem činností, který je přílohou tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Změna závazku je v souladu se zněním ustanovení odstavce 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.              o zadávání veřejných zakázek.

Čl. IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a následných dodatků neuvedené v tomto Dodatku č.8 zůstávají beze změn.

Obě smluvní strany, po uzavření tohoto dodatku, považují dílo za dokončené. Vzájemné závazky byly vyrovnány. Z uzavřené smlouvy o dílo zůstává v platnosti čl. VIII., zvláště ve znění odstavce 8.5., který upravuje podmínky záruky 60 měsíců po odevzdání, v daném případě, pro část plnění 3.3. Mapové dílo.

Dodatek č.8 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích pro zhotovitele. Bude podepsán v tištěné podobě.

Smluvní strany si jsou plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanovením zákona      č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv          a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (“ZSR“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek č.8 nabývá platnosti zveřejněním v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

Příloha: Položkový výkaz činností k Dodatku č.8

V Praze dne 15.09.2025				V Praze dne 15.09.2025

Za objednatele 					Za zhotovitele

………………………………………			…………………………………………….

Ing. Jiří Veselý						Milan Nový

ředitel Krajského pozemkového úřadu		jednatel společnosti.

pro Středočeský kraj a hlavní město Praha	AREA G.K. spol. s r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností

Dodatek č.8 ke smlouvě vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. arch. Jaroslav Janoušek

| Příloha k Dodatku č.8 KoPÚ Kostelní Lhota |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 230 | 250 | 57 500 | 15.11.2015 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 45 | 400 | 18 000 |  |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty | ha | 713 | 650 | 463 450 | 30.6.2016 |
|  | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech | ha | 143 | 700 | 100 100 |  |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 856 | 90 | 77 040 | 31.8.2016 |
|  | Vodohospodářská studie | ha | 0 | 400 | 0 |  |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 255 | 1 140 | 290 700 | 30.11.2018 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona (v případě nesouhlasu vlastníka dle §3 odst3 zákona) | 100 bm | 30 | 1 000 | 30 000 | 30.11.2017 |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 856 | 180 | 154 080 | 30.6.2020 |
| 3.1.7 | Zjišťování hranic lesních pozemků včetně stabilizace | 100 bm | 485 | 1 100 | 533 500 | 30.11.2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 724 370 | 30.6.2020 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 856 | 230 | 196 880 | 31.8.2021 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 0 | 2 000 | 0 |  |
|  | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 0 | 10 000 | 0 | 31.8.2021 |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3) | ha | 0 | 1 000 | 0 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) | 100 bm | 0 | 500 | 0 |  |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) | 100 bm | 0 | 500 | 0 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 856 | 500 | 428 000 | 30.11.2022 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 | 5 000 | 10 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 634 880 | 30.11.2022 |
| 3.3 | Mapové dílo |  | 856 | 180 | 154 080 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 154 080 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 0 | 300 | 0 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 724 370 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 634 880 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 154 080 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 513 330 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 527 799 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 041 129 Kč |  |
| V Praze dne 15.09.2025 |  | V Praze dne 15.09.2025 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj |  | Milan Nový, reprezentant společného plnění závazku dodavatelů |  |  |  |  |
|  |  | PROJEKCE & AREA G.K. |  |  |  |  |