## List1
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – JPÚ-RP Chotěšov
| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH v Kč 10) | DPH | Cena vč. DPH 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ-RP mimo trvalé porosty | ha | 12 |  | nevyplňovat | 21% | nevyplňovat | xx.xx.xxxx 4)
6.2.3 | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 12 |  | nevyplňovat | 21% | nevyplňovat | xx.xx.xxxx 4)
6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu JPÚ-RP, geometrické plány pro stanovení obvodu JPÚ-RP, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 24 |  | nevyplňovat | 21% | nevyplňovat | xx.xx.xxxx 4)
6.2.9 | Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro rekonstrukci přídělů | ha | 12 |  | nevyplňovat | 21% | nevyplňovat | xx.xx.xxxx 4)
6.2.10 | Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro rekonstrukci přídělů | ha | 12 |  | nevyplňovat | 21% | nevyplňovat | xx.xx.xxxx 4)
6.2.11 | Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN | ha | 12 |  | nevyplňovat | 21% | nevyplňovat | xx.xx.xxxx 4)
„Přípravné práce“ celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2027-04-30
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 12 |  | nevyplňovat | 21% | nevyplňovat | do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0
Rekapitulace kalkulace ceny
1. Hlavní celek 1 celkem v Kč |  |  |  |  | 0 |  | 0
3. Hlavní celek 3 celkem v Kč |  |  |  |  | 0 |  | 0
Celková cena v Kč |  |  |  |  | 0 |  | 0
4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.
10) Ceny bez DPH jsou uváděny na celé Kč, zaokrouhlené směrem nahoru, ceny s DPH jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. V případě změny sazby DPH změnit hodnotu u příslušných činností ve skrytém sloupci G.
Poznámka:
nevyplňovat
Pro automatický výpočet je nutné „Povolit obsah“
D – Počet Měrných jednotek – celé číslo – vyplní zadavatel Veřejné zakázky.
E – Cena za Měrnou jednotku bez DPH – celé číslo (nastaveno automatické zaokrouhlování směrem nahoru pro případ použití inflační doložky), vyplní uchazeč.
F – Cena bez DPH – nastaveno automatické zaokrouhlování směrem nahoru, automatický výpočet.
G – Skrytý sloupec – obsahuje aktuální DPH 21 %.
H – Cena vč. DPH – nastaveno automatické zaokrouhlování směrem nahoru.