- DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 908-2024-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

a v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupená:		Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 		Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 		Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 		Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupená:			Ing. Richardem Valným, vedoucím Pobočky 				Strakonice

Kontaktní údaje:

Adresa:			Palackého náměstí 1090, 38601 Strakonice

Tel.: 			+ 420 702 153 007

E-mail:			strakonice.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 			z49per3

Bankovní spojení: 			Česká národní banka

Číslo účtu: 			3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená: 		Ing. Janou Švábovou, jednatelkou

Ing. Petrem Kubů, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 		Ing. Janou Švábovou, jednatelkou

Ing. Petrem Kubů, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Janou Švábovou, jednatelkou

Ing. Petrem Kubů, jednatelem

Vedoucí týmu: 		Ing. Petr Kubů

Zástupce vedoucího týmu: 		xxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: 		xxxxxx

E-mail: 		xxxxxx

ID datové schránky: 				pb5jxk5

Bankovní spojení: 		ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 		31405/0300

DIČ: 						CZ48110141

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 03.09.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Buzice“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

- Na kontrolním dni 26.08.2025 bylo konstatováno, že při předání dílčí části díla 6.2.1 „Revize stávajícího bodového pole“ bylo Objednatelem zjištěno a Zhotovitelem potvrzeno, že skutečně realizovaný rozsah je v počtu 21 revidovaných bodů. Na základě skutečně realizovaného rozsahu Díla byly u této dílčí části díla upraveny měrné jednotky (dále jen „MJ“) tak, jak je uvedeno níže.

6.2.1 Revize stávajícího bodového pole

- původní rozsah MJ:	15

cena za MJ bez DPH v Kč: 2 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 30 000 Kč

- nový rozsah MJ:	21

cena za MJ bez DPH v Kč: 2 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 42 000 Kč

- navýšení o 6 MJ a navýšení ceny bez DPH o 12 000 Kč

Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla navyšuje o 12 000 Kč bez DPH.

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.

Rozsah a specifikace změn Smlouvy

- Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. odst. 1 tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 826 900,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 508 962,50 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 203 500,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 3 539 362,50 Kč |
| DPH 21 % | 743 266,13 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 4 282 628,63 Kč |

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Buzice - Dodatek č. 1

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: České Budějovice		Místo: Praha

Datum: 19.09.2025	Datum: 19.09.2025

„elektronicky podepsáno“ 	„elektronicky podepsáno“

_____________________________ 	___________________________

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Ing. Petr Kubů

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel společnosti AGROPLAN, spol. s r.o.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

________________________________

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Buzice - Dodatek č. 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 21 | 2 000,00 | 42 000,00 | 31.07.2025 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 13 | 3 000,00 | 39 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 596 | 850,00 | 506 600,00 | 31.08.2025 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 218 | 850,00 | 185 300,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 183 | 2 500,00 | 457 500,00 | 30.12.2025 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 62 | 2 500,00 | 155 000,00 | 30.12.2025 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 109 | 1 250,00 | 136 250,00 | 30.12.2025 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 814 | 225,00 | 183 150,00 | 30.04.2026 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 814 | 150,00 | 122 100,00 | 30.06.2026 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 826 900,00 | 30.06.2026 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 616 | 825,00 | 508 200,00 | 30.06.2027 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 20 | 750,00 | 15 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 30 | 250,00 | 7 500,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 5 | 10 000,00 | 50 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 2 | 50 000,00 | 100 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 5 775,00 | 5 775,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 3 300,00 | 3 300,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 237,50 | 1 237,50 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 616 | 1 200,00 | 739 200,00 | 30.06.2028 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000,00 | 40 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 19 | 1 250,00 | 23 750,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 8 400,00 | 8 400,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 4 800,00 | 4 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 1 800,00 | 1 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 508 962,50 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 814 | 250,00 | 203 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 203 500,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 826 900,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 508 962,50 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 203 500,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 539 362,50 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 743 266,13 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 4 282 628,63 |  |