Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 19/2021/504203

Č.j. objednatele: SPU 389976/2025

UID: spudms00000015957470

# DODATEK č. 5 ke smlouvě o dílo

# (číslo smlouvy objednatele 19/2021/504203, číslo smlouvy zhotovitele 139), uzavřené dne 29. 9. 2021

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k.ú. Srbice u Mochtína“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Srbice u Mochtína (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Mgr. Ing. Lenkou Přecechtělovou, vedoucí Pobočky Klatovy

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová, vedoucí Pobočky Klatovy

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Iva Rodová, vrchní referent Pobočky Klatovy

Adresa: 																Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy

Telefon: 															+ 420 727 956 729

E-mail:																klatovy.pk@spu.gov.cz

ID DS: 																z49per3

Bankovní spojení: 												Česká národní banka

## Číslo účtu: 															3723001/0710

IČ: 																	013 12 774

DIČ:																	není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:															GEO Hrubý spol. s r.o.

Sídlo: 																Doudlevecká 730/26, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 														Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx

Telefon: 															xxxxxx

E-mail: 																xxxxxx

ID DS: 																7s47464

Bankovní spojení: 												Komerční banka Plzeň

Číslo účtu: 															2110638/0100

IČ: 																	   	252 27 751

DIČ: 																	CZ25227751

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: ------

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ: ------

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

Preambule

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 20.2 a 17.1 smlouvy a zásadami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.

- V rámci etapy 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení pro řešení vodohospodářských opatření byla zadána veřejná zakázka na vyhotovení geotechnického průzkumu. Po dobu vyhotovení této zakázky byly práce na pozemkových úpravách přerušeny. Z tohoto důvodu dochází k posunu termínu předání k akceptačnímu řízení pro etapy 6.3.1 a 6.3.2. Zároveň s ohledem na zpracování dokumentace plánu společných zařízení dochází i k úpravě počtu měrných jednotek u etap 6.3.1 i) a) a 6.3.1 i) b). Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

- Současně dochází ke změně údajů na straně objednatele, kde došlo dne 17. 3. 2025 ke změně na služebním místě vedoucího Pobočky Klatovy.

Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny úpravy měrných jednotek a termínů předání k akceptačnímu řízení.

- Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla

| Původní celková cena díla bez DPH (dle dodatku č. 4) | 1 605 900 Kč |
| --- | --- |
| Méněpráce bez DPH | 0 Kč |
| Vícepráce bez DPH | +192 000 Kč |
| Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku | 1 797 900 Kč |
| DPH 21 % | 377 559 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 175 459 Kč |

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | ha | -------- | -------- | -------- | 31.10.2025 | 27.2.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | +15 | 4 000 | 60 000 | 31.10.2025 | 27.2.2026 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | +26 | 2 000 | 52 000 | 31.10.2025 | 27.2.2026 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | +8 | 10 000 | 80 000 | 31.10.2025 | 27.2.2026 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | ------- | -------- | -------- | 30. 10. 2026 | 26. 2. 2027 |

- Na straně objednatele se mění osoba zastupující objednatele a osoba oprávněná jednat ve smluvních záležitostech. Nově je touto osobou paní Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová, vedoucí Pobočky Klatovy.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1-4 zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Klatovech dne: 22. 09. 2025	 							V Plzni dne: 20. 09. 2025

Za objednatele:													Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“

…………………………											…………………………

Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová		Ing. Zdeněk Hrubý

vedoucí Pobočky Klatovy		jednatel

Státní pozemkový úřad		GEO Hrubý spol. s r.o.

Administrátor VZ/

v souladu s MP: Helena Drozdová