DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 377-2024-544203

(dále jen „dodatek“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Adresa: B. Němcové 231, 530 02 Pardubice

Pobočka Ústí nad Orlicí

Adresa Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

zastoupený:	Ing. Renatou Čadovou, vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Čadová, vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Čadová

Tel.:	+420 601 584 037

E-mail:	ustino.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:	Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Sídlo:	Růženec 54, 644 00 Brno

Zastoupený:	Ing. Vítězslavem Hráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vítězslav Hráček

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxx

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:	2059572379/0800

IČ/DIČ:	27724905 / CZ27724905 – je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brne oddíl C vložka 54725.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. I

Předmět a odůvodnění dodatku

- Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 377-2024-54203 je změna termínu plnění díla uvedeného v Čl. III bodu 3.1.1 písm. c) výše jmenované smlouvy o dílo.

- Původní znění dle dodatku č.1 :

- 3.1.1  Lhůta pro předání Díla je stanovena na:

- a) zpracování geotechnického průzkumu do 4 měsíců od uzavření smlouvy

- b) Projektová dokumentace do 30.4.2025

- c) stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) do 10.9.2025

- Nové znění :

- 3.1.1  Lhůta pro předání Díla je stanovena na:

- a) zpracování geotechnického průzkumu do 4 měsíců od uzavření smlouvy

- b) Projektová dokumentace do 30. 4. 2025

- c) stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) do 30. 9. 2026

- Důvodem je skutečnost, že objednatel k dnešnímu dni nezískal výsledek posouzení projektové dokumentace dle bodu 1.2 smlouvy o dílo a zhotovitel tedy nemohl zohlednit jeho závěry a projektovou dokumentaci opravit. Z uvedeného důvodu nebylo možné podat žádost o stavební povolení. Vzhledem k tomu, že získání posudku není závislé pouze na vůli objednatele a nelze tak stanovit termín, kdy bude posudek získán a vzhledem ke zkušenosti s délkou povolování staveb na stavebním úřadu, je lhůta dle bodu c) prodloužena o rok.

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání smlouvy, které nejsou upraveny dodatkem, se nemění.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinností dnem jeho uveřejněním v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

  - Smluvní stran se se zněním dodatku seznámili, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

| V Ústí nad Orlicí dne 10.09.2025 | V Brně dne 10.09.2025 |
| --- | --- |
| „elektronický podpis“ | „elektronický podpis“ |
| …………………………………… | …………………………………… |
| objednatel | zhotovitel |
| Ing. Renata Čadová vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí Státní pozemkový úřad | Ing. Vítězslav Hráček jednatel |