DODATEK č. 6

smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 10. 2021

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. PAVLOVICE U PŘEROVA

# Smluvní strany:

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 1, 779 00 Olomouc

Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Renátou Brundovou,                     Mgr. Vítězslavem Pešlem, Janem Zbirovským, Pobočka Přerov

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 957 178

E-mail: j.zbirovsky@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Společnost „Hanousek -  1. Geo - Geodetická kancelář JBS“

Zastoupená dle plné moci za společnost:  Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem společnosti Hanousek s.r.o.

První společník (reprezentant společnosti): 	Hanousek s.r.o.

Sídlo:	Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

DIČ: 	CZ29186404

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, IČO: 29186404 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 64090

Druhý společník (účastník společnosti):	1. Geo, spol. s r.o.

Sídlo:	Hradební 81/6, 796 01 Prostějov

DIČ: 	CZ01573161

Třetí společník (účastník společnosti):	Geodetická kancelář JBS s.r.o.

Sídlo:	Juranova 108/24, 682 01 Vyškov

DIČ: 	CZ25540378

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem společnosti Hanousek s.r.o.

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: + 420 xxxxx, +420 xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: gksfyds

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov

Číslo účtu: 231956210/0300

DIČ: CZ29186404.

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 6 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změna termínu plnění dílčí části díla hlavního celku Návrhové práce:

|  | dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. 3. 2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 30. 9. 2025 | 30. 6. 2026 |

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

V důsledku platnosti Nového stavebního zákona bylo v rámci vyjádření se k Plánu společných zařízení vydáno Magistrátem města Přerova negativní koordinované závazné stanovisko čj. MMPr/130933/2024 ze dne 17.7.2024 k dokumentaci pro KoPÚ v k.ú. Pavlovice u Přerova. Vodoprávní úřad nesouhlasí se zařazením navrhovaných vodohospodářských opatření - vodní nádrže VN1 do Plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pavlovice u Přerova.

Z odůvodnění dokumentu vyplývá rozpor dvou současně platných, zákonných předpisů. Dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., v účinném znění, je-li to v souladu s územním plánem, pro změny druhů pozemků, schválených dotčeným orgánem, výstavbu polních a lesních cest, ochranu a zúrodňování půdního fondu a další společná zařízení, zahrnutá do schváleného návrhu pozemkových úprav upouští se od souhlasu s vynětím ze zemědělského půdního fondu a nevyžaduje se vydání rozhodnutí o povolení záměru. Navržená vodní nádrž VN1 v katastrálním území Pavlovice u Přerova je vodním dílem ve smyslu ustanovení § 55 vodního zákona a její stavba vyžaduje povolení záměru ve smyslu stavebního i vodního zákona, což je v rozporu s výše uvedeným § 12 odst.3 zákona č. 139/2002 Sb.

Projektová dokumentace k povolení záměru musí být zpracována autorizovanou osobou pro

vodohospodářské stavby dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a musí být posouzena v řízení o povolení záměru dle stavebního zákona.

Současná situace bohužel neumožnuje změnit stanovisko do doby, než bude požadovaná projektová dokumentace posouzena v řízení o povolení záměru dle stavebního zákona. Do doby vyřešení nastalé situace tedy zhotovitel tedy nemůže pokračovat v souladu se smlouvou o dílo a dokončit návrh nového uspořádání. Prodloužení doby plnění díla prokazatelně není zaviněno zhotovitelem.

Dodatek č. 6 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedená změna termínu je změnou nepodstatnou, její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1476-2021-521101, a č. zhotovitele: 12/21, uzavřená dne 29. 10. 2022, ve znění Dodatku č. 1až 5 nemění.

- Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.

- Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

| V Olomouci dne 25. 9. 2025 „elektronicky podepsáno“ | V Prostějově dne 25. 9. 2025 |
| --- | --- |
| ………………………………… | ………………………………………. |
| JUDr. Roman Brnčal, LL.M. | Ing. David Dohnal |
| ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj jednatel společnosti Hanousek s.r.o. |  |