**DODATEK Č.1**

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby **Rekonstrukce polní cesty v k.ú. Nový Přerov a Novosedly na Moravě (PRV) – část stavby v k.ú. Novosedly na Moravě** ze dne22.7.2025, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), **mezi smluvními stranami:**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA, vedoucí Pobočky Břeclav

Ing. Mária Tisarová, rada Pobočky Břeclav

Tel.: +420 725 548 180 Ing. et Ing. Drápal

+420 601 592 036 Ing. Tisarová

E-mail: breclav.pk@spu.gov.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Jméno:**  **STRABAG a.s.**

Sídlo:Kačírkova 982/4, Jinonice 158 00, Praha 5

zastoupený: Dipl. Ing. Moritz Freyborn, předseda představenstva

Ing. Martin Bašár, člen představenstva

Ing. Tomáš Hoza, člen představenstva

tel./fax: xxxxx

e-mail: xxxxx

ID DS: 8yuchp

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat**:** xxxxx, xxxxx

xxxxx, xxxxx

(oba jednající na základě plné moci)

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx, xxxxx

kontaktní osoba: xxxxx, xxxxx

tel./fax: xxxxx

e-mail: xxxxx

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Rep.and Slovakia a.s.

číslo účtu: 5061885001/2700

IČO: 608 38 744

DIČ: je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany se dohodly, oproti výše uvedené smlouvě o dílo na níže specifikovaných změnách v provedení díla.

# Čl. I.

Předmětem dodatku je posun smluvního termínu plnění – lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění z důvodu procesních lhůt na straně stavebního úřadu.

**Na základě dohody smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení citované smlouvy o dílo.**

**Čl. V odst. 3. písm. d) nově zní:**

d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: **do 22.10.2025**

V souvislosti s touto změnou **Čl. IV odst. 3. poslední věta nově zní:**

Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do **23.10. 2025.**

**Čl. II.**

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V Brně dne: 25.9.2025 | | | V Brně dne: 25.9.2025 | | |
| **Objednatel:**  *„elektronicky podepsáno“*  Ing. Pavel Zajíček  ředitel KPÚ pro Jihomoravský kraj | | | **Zhotovitel:**  *„elektronicky podepsáno“*  xxxxx,  xxxxx,  STRABAG a.s.  na základě plné moci  *„elektronicky podepsáno“*  xxxxx  xxxxx  STRABAG a.s.  na základě plné moci | | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  | |  | | |
| Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová | | | | |
|  | |  | | |