DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2-2023-520202 uzavřené dne 11.1.2023 (dále jen „**Smlouva**“)   
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.

Zastoupená: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou

KPÚ pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou

KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Evou Fikarovou, Dis, KPÚ pro Kraj Vysočina Pobočka Havlíčkův Brod

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 727957247

E-mail: [vysocina.kraj@spucr.cz](mailto:vysocina.kraj@spucr.cz)

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **GEOVAP spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234

Zastoupená: Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxxxx

E-mail: [xxxxxxxxxx](mailto:info@geovap.cz)

ID datové schránky: wyx77xh

**Bankovní spojení:**  Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 500069362/0800

DIČ: CZ15049248

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**1. PREAMBULE**

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě uzavřené dne 11. 1. 2023, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 23.1.2024, na provedení díla s názvem „Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Kněžská" (dále jen „Dodatek“).

**2. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU**

Tímto Dodatkem dochází ke změně oprávněné osoby jednat v technických záležitostech z původně pověřené Ing. Blanky Kampové na Ing. Evu Fikarovou, Dis z důvodu personálních změn na Pobočce Havlíčkův Brod.

Dále Dodatkem dochází ke změně počtu měrných jednotek (dále „MJ“) u dílčích částí týkající se aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení a tím spojené celkové ceny díla. Důvodem je skutečnost, že rozhodnutí o určení hranic č. j. SPU 160760/2025 nabylo právní moci dne 17.9.2025 a proti tomuto rozhodnutí nebylo podáno odvolání.

Na základě výše uvedeného dochází k těmto změnám:

Ke snížení počtu měrných jednotek a celkové ceny u dílčího fakturačního celku 6.3.5 i) *Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha* (dále jen „6.3.5 i)“). Počet MJ (1 MJ = ha) se snižuje z dosavadních 1 MJ na 0 MJ, cena za 1 MJ, je 6 160,00 Kč bez DPH, snížení o 1 MJ představuje částku 6 160,00 Kč bez DPH. Celková cena u dílčího fakturačního celku 6.3.5 i) se snižuje z dosavadních 6 160,00 Kč na 0,00 Kč bez DPH.

Ke snížení počtu měrných jednotek a celkové ceny u dílčího fakturačního celku 6.3.5 ii) *Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha* (dále jen „6.3.5 ii)“). Počet MJ (1 MJ = ha) se snižuje z dosavadních 1 MJ na 0 MJ, cena za 1 MJ, je 3 520,00 Kč bez DPH, snížení o 1 MJ představuje částku 3 520,00 Kč bez DPH. Celková cena u dílčího fakturačního celku 6.3.5 ii) se snižuje z dosavadních 3 520,00 Kč na 0,00 Kč bez DPH.

Ke snížení počtu měrných jednotek a celkové ceny u dílčího fakturačního celku 6.3.5 iii) *Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha* (dále jen „6.3.5 iii)“). Počet MJ (1 MJ = ha) se snižuje z dosavadních 1 MJ na 0 MJ, cena za 1 MJ, je 1 320,00 Kč bez DPH, snížení o 1 MJ představuje částku 1 320,00 Kč bez DPH. Celková cena u dílčího fakturačního celku 6.3.5 iii) se snižuje z dosavadních 1320,00 Kč na 0,00 Kč bez DPH.

Celkové snížení ceny činní 11 000,00 Kč bez DPH, 13 310,00 Kč s DPH.

**3. ČL. 3 CENA DÍLA** se mění takto:

V čl. 3.1. se kalkulace ceny díla mění takto:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 583 560,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Dokumentace k upřesnění hranic přídělů“ celkem bez DPH | 165 440,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 206 800,00 Kč |
| **Celková cena Díla bez DPH** | **1 955 800,00 Kč** |
| DPH 21 % | 410 718,00 Kč |
| **Celková cena Díla včetně DPH** | **2 366 518,00 Kč** |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností.

**4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

**4.1** Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

**4.2** Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní stranyse dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

**4.3** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění   
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

**4.4** Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad GEOVAP spol. s r.o.**

Místo: Jihlava, dne 25.9.2025 Místo: Pardubice, dne 23.9.2025

*„elektronicky podepsáno“ „elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.** **Ing. Pavel Cimpl**

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina jednatel

Státního pozemkového úřadu GEOVAP spol. s r.o.

Za správnost

*„elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dita Procházková

Pobočka Havlíčkův brod

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č.2 – Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů - určení hranic pozemků v k.ú. Kněžská** | | | | | | |
|  | **Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku** | **Měrná jednotka** | **Počet Měrných jednotek** | **Cena za Měrnou jednotku bez  DPH v Kč 10)** | **Cena bez DPH celkem v Kč 10)** | **Termín předání k akceptačnímu řízení** |
| **6.2** | **Hlavní celek 1 „Přípravné práce“** |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize podrobného měření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů | ha | 188 | **1 650,00** | 310 200,00 | 29.02.2024 |
|
| 6.2.2 | Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 270 | **4 180,00** | 1 128 600,00 | 30.06.2024 |
| 6.2.3 | Dokumentace k vstupním nárokům vlastníků pozemků | ha | 188 | **770,00** | 144 760,00 |
| **„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč** | |  |  |  | **1 583 560,00** | **30.06.2024** |
| **6.3** | **Hlavní celek 2 „Dokumentace k upřesnění hranic přídělů“** |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Dokumentace k výstupním nárokům vlastníků pozemků | ha | 188 | **880,00** | 165 440,00 | 31.01.2025 |
| 6.3.2 | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 i) | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 0 | **6 160,00** | 0,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.2 ii) | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 0 | **3 520,00** | 0,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.2 iii) | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 0 | **1 320,00** | 0,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| **„Dokumentace k upřesnění hranic přídělů“ celkem bez DPH v Kč** | |  |  |  | **165 440,00** | **xxxxx** |
| **6.4** | **Hlavní celek 3 „Mapové dílo“** | ha | 188 | **1 100,00** | 206 800,00 | **do 3 měsíců od výzvy Objednatele** |
| **„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč** | |  |  |  | **206 800,00** | **xxxxx** |
| **Rekapitulace kalkulace ceny** | |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | 1 583 560,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | 165 440,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | 206 800,00 |  |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | |  |  |  | **1 955 800,00** |  |
| DPH 21% v Kč | |  |  |  | 410 718,00 |  |
| **Celková cena Díla včetně DPH v Kč** | |  |  |  | **2 366 518,00** |  |
|  | | | | | | |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. | | | | | | |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. | | | | | | |