Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1381-2021-514101 ze dne 8.10.2021 („**Smlouva**“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí pobočky Náchod

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Lucie Kylarová, Pobočka Náchod

**Kontaktní údaje:**

Tel.: (+420) 727 966 720

E-mail: nachod.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **Foltánek s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Podolská 769/122, 147 00 Praha 4, IČO: 24662976, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164338

Zastoupená: Ing. Dalimilem Foltánkem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Dalimilem Foltánkem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: 8k7p399

**Bankovní spojení:** KB

Číslo účtu: 43-6830890257/0100

DIČ: CZ24662976

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. Preambule

Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je:

1. nepodstatná změna závazku – navýšení počtu měrných jednotek dle skutečného provedení (vícepráce),
2. nepodstatná změna závazku – snížení počtu měrných jednotek dle skutečného provedení (méněpráce),
3. změna sídla dodavatele.
4. Předmět Dodatku
   1. **Nepodstatná změna závazku**

Na výzvu objednatele byla vyhotovena aktualizace plánu společných zařízení před vystavením návrhu. Na základě skutečně provedených prací u dílčí částí hlavního celku 6.3. „Návrhové práce“ se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách počtu měrných jednotek (MJ):

A) Vícepráce

6.3.2 h) i) „Aktualizace PSZ do 10 ha“ – zvyšuje se počet MJ z 1 na 3 (ha), vícepráce činí 9 800,- Kč bez DPH

**Vícepráce činí 9 800,- Kč bez DPH.**

B) Méněpráce

6.3.2 h) ii) „Aktualizace PSZ do 50 ha“ – snižuje se počet MJ z 1 na 0 (ha), méněpráce činí 2 800,- Kč bez DPH

6.3.2 h) iii) „Aktualizace PSZ nad 50 ha“ – snižuje se počet MJ z 1 na 0 (ha), méněpráce činí 1 050,- Kč bez DPH

**Méněpráce činí celkem 3 850,- Kč bez DPH.**

Změna hodnoty závazku upravená tímto Dodatkem (vícepráce a méněpráce) činí 13 650,- Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

**Celková cena díla ve znění předchozího Dodatku č. 2 se tímto Dodatkem č.3 zvyšuje o 5 950,- Kč bez DPH.**

Odůvodnění dodatku:

V rámci projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky došlo ke změnám navržených parcel pro opatření ve schválené v plánu společných zařízení. Jedná se především o opatření ke zpřístupnění pozemků. Z uvedených důvodů bylo nutné provést aktualizaci plánu společných zařízení tak, jak je uvedeno ve Smlouvě dle čl. 6.3.2 h).

Současně dochází ke změně smlouvy o dílo v článku 3., odst. 3.1. :

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 640 000,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 643 800,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 110 400,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | **2 394 200,00 Kč** |
| DPH 21 % | 502 782,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | **2 896 982,00 Kč** |

* 1. **Změna sídla dodavatele**

V tomto dodatku se mění sídlo zhotovitele, firmy Foltánek s.r.o. Nové sídlo zhotovitele je: Podolská 769/122, 147 00 Praha 4.

1. Závěrečná ustanovení
   1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
   2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
   3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
   4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Položkový výkaz činností – KoPÚ Metujka - Dodatek č. 3

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Česká republika – Státní pozemkový úřad**  Místo: Hradec Králové  Datum: 25.09.2025 | **Foltánek s.r.o.**  Místo: Praha  Datum: 24.09.2025 |
| *„elektronicky podepsáno“*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Jméno: Ing. Petr Lázňovský  Funkce:  ředitel Krajského pozemkového  úřadu pro Královéhradecký kraj | *„elektronicky podepsáno“*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Jméno: Ing. Dalimil Foltánek  Funkce: jednatel společnosti |