**DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

Sídlo:Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Zlínský Kraj**

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Radka Zábojníková Ph.D., vedoucí Pobočky Kroměříž

Tel.: +420 725 970 656

E-mail: radka.zabojnikova@spu.gov.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem AGPOL s.r.o.**

Sídlo: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

Zastoupený: Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jakub Feltl

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Olomouc

Číslo účtu: 43-5130280277/0100

IČ: 28597044

DIČ: CZ28597044 je plátce DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44147.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem **„Projektová dokumentace Příkopy V-SP2, V-SP3, HPC V-C4, V-C5, L-C4 a LBK 98 část v k. ú. Vrbka u Sulimova a Lubná u Kroměříže“,** na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

**Úvodní ustanovení**

1. Mezi účastníky byla dne 10. 10. 2024 uzavřena smlouva o dílo na vyhotovení shora uvedené projektové dokumentace(dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1.
2. Zhotovitel požádal přípisem ze dne 18. 9. 2025 o prodloužení termínu plnění díla, a to konkrétně části díla Zajištění pravomocného stavebního povolení, a to z důvodu objektivních okolností, které nastaly v průběhu řízení o vydání stavebního povolení. Žádost o vydání stavebního povolení byla podána dne 11. 7. 2025. Dne 28. 7. 2025 byla stavebním úřadem zaslána výzva k doložení souhlasů dotčených vlastníků. Požadovaný souhlas vlastníka Povodí Moravy, s.p. byl doložen dne 14. 9. 2025. V současné době je v řešení stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR. Z uvedených důvodů došlo k prodloužení správního řízení, které má přímý vliv na realizaci díla. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a lhůtám nutným k udělení pravomocného stavebního povolení se smluvní strany dohodly na posunu termínu předání díla.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

**I.**

Dosavadní text „Čl. III Doba plnění“ se ruší a nový text zní takto:

* 1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení v následujících lhůtách:
     1. Lhůta pro předání Díla je stanovena na:

a) Projektová dokumentace 31. 3. 2025

b) stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) 6. 12. 2025

3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

**II.**

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

|  |  |
| --- | --- |
| Zlín, dne: 29. 9. 2025 | Olomouc, dne: 26. 9. 2025 |
| *„elektronicky podepsáno“* | *„elektronicky podepsáno“* |
| …………………………………… | …………………………………… |
| **Objednatel** | **zhotovitel** |

Česká republika - Státní pozemkový úřad AGPOL s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.

Ing. Mlada Augustinová jednatel

ředitelka

v z. Ing. Radka Zábojníková, Ph.D.

zástupkyně ředitelky

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík.