Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1143-2024-514101 ze dne 21. 10. 2024 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 
503 01 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Kutinou, vedoucím Pobočky Trutnov

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 937 172, +420 606 689 085

E-mail: trutnov.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEPARD s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky se sídlem v Praze 5, Štefánikova 77/52, IČO: 61499552, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558.

Zastoupená: Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Tomáš Krátký

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxx

Vedoucí týmu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: hxp776s

Bankovní spojení: FIO banka a.s.

Číslo účtu: 2300284681/2010

DIČ: CZ61499552

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- Důvodem vyhotovení Dodatku č. 2 ke Smlouvě je:

- nepodstatné změny závazků v počtu skutečně provedených měrných jednotek u dílčích fakturačních části 6.2.4 a 6.2.5 - změna rozsahu prací

Předmět Dodatku

- Nepodstatná změna závazku v počtu skutečně provedených měrných jednotek u dílčích fakturačních částí:

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – zvýšení z původního smluvního rozsahu 7 MJ na skutečný rozsah provedených 11 MJ

| Fakturační celek 6.2.4: Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet MJ ze smlouvy | Počet MJ realizovaný | Cena MJ (v Kč bez DPH) | Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH) | Skutečná cena (Kč bez DPH) | Rozdíl (Kč bez DPH) |
| 7 | 11 | 12 000 | 84 000 | 132 000 | + 48 000 |

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 Zákona – snížení z původního smluvního rozsahu 1 MJ na skutečný rozsah provedených 0 MJ

| Fakturační celek 6.2.5: Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 Zákona |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet MJ ze smlouvy | Počet MJ realizovaný | Cena MJ (v Kč bez DPH) | Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH) | Skutečná cena (Kč bez DPH) | Rozdíl (Kč bez DPH) |
| 1 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | - 12 000 |

Celková změna hodnoty závazku (vícepráce a méněpráce), upravených dodatkem č. 2, činí 60 000 Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Celková cena díla ve znění předchozího Dodatku č. 1 se tímto Dodatkem č. 2 navyšuje o 36 000,00 Kč bez DPH (43 560,00 Kč včetně DPH).

Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku 3. Smlouvy následovně :

| Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 679 100,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 – „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 144 600,00 Kč |
| Hlavní celek 3 – „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 199 800,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 023 500,00 Kč |
| DPH 21% | 424 935,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 448 435,00 Kč |

ODŮVODNĚNÍ: Zhotovitel dne 23.9.2025 podal žádost o vyhotovení dodatku, kde uvedl odchylku měrných jednotek stanovených ve smlouvě od měrných jednotek skutečně realizovaných. Na základě této žádosti provedl objednatel změny ve fakturačních celcích 6.2.4 a 6.2.5.

Zhotovitel informoval Pobočku Trutnov na kontrolním dni konaném dne 12.12.2024, že některé geodetické body v k.ú. Volanov a k.ú. Trutnov, které se nacházejí na obvodu pozemkových úprav, jsou stále evidovány v kódu kvality 8, ale přitom by měly být již v kódu kvality 3 (JPÚ v roce 2004). Zhotovitel odeslal na Katastrální pracoviště dne 20.3.2025 email s dotazem, zda mají být tyto body také vyšetřeny. Dne 27.3.2025 obdržel zhotovitel odpověď od Katastrálního pracoviště Trutnov, že všechny body označené zhotovitelem se musí v rámci zjišťování průběhu hranic šetřit. Z tohoto důvodu dochází k navýšení o 4 MJ u dílčího fakturačního celku 6.2.4 - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. V rámci KoPÚ Volanov a v navazující části k.ú. Trutnov nebyly stanoveny neřešené pozemky, protože jsou již vlivem proběhlých JPÚ definovány body s kódem kvality 3. Pozemky byly zahrnuty do území mimo obvod KoPÚ. Z tohoto důvodu dochází ke snížení MJ na 0 u dílčího fakturačního celku 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 Zákona.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

- Položkový výkaz činností – KoPÚ Volanov – Dodatek č. 2

- Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad,	GEPARD s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký

kraj

Místo: Hradec Králové	Místo: Praha

Datum: 29.09.2025	Datum: 26.09.2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Petr Lázňovský	Jméno: Ing. Tomáš Krátký

Funkce: ředitel Krajského pozemkového	Funkce: jednatel

úřadu pro Královéhradecký kraj