# Dodatek č. 4

# ke smlouvě o dílo č. 1009-2021-508207 ze dne 21. 7. 2021

- uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, na adrese Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice.

Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Danielem Engelem, Krajský pozemkový Úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice

Kontaktní údaje:

Tel.: 727956826

E-mail: teplice.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená:

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel

Ing. Petr Kubů, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ: CZ48110141

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

PREAMBULE

Předmětem dodatku č. 4 ke Smlouvě je změna termínu předání k akceptačnímu řízení dílčí fakturační části „6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona“.  hlavního celku 2 „Návrhové práce“. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy podle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Na základě výše uvedeného se mění Příloha ke smlouvě – položkový výkaz činností.

Dále je předmětem dodatku změna osoby zastupující Objednatele a změna e-mailového kontaktu Objednatele.

# Předmět a účel Dodatku smlouvy

  - V průběhu zpracování dílčí části „6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona“ Smlouvy došlo k okolnostem, které nebylo možno v době uzavření Smlouvy předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Především se jedná o změny ve vlastnictví u významných vlastníků pozemků, které zásadně ovlivňují závěrečnou fázi schvalování nového uspořádání pozemků. V konečném důsledku bude nutné dosavadní návrh nového uspořádání pozemků přepracovat a opětovně projednat s dotčenými vlastníky. Výše uvedené skutečnosti vyvolávají potřebu změny termínu dokončení dílčí části „6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona“ hlavního celku 2 „Návrhové práce“ stanovený Smlouvou ve znění dodatku č. 3 do 30. 9. 2025.

Na základě shora uvedené skutečnosti se v souladu s bodem 17.1 Smlouvy ve znění dodatku č. 3 mění termín předání k akceptačnímu řízení u dílčí fakturační části hlavního celku 2 v následujícím rozsahu, což je nepodstatnou změnou závazku ze Smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:

- "6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona“

- z termínu dokončení 30. 9. 2025 na termín 31. 1. 2026.

  - V návaznosti na bod 2.1 tohoto dodatku se zároveň mění „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Velké Chvojno“ tak, že je upraven termín dokončení dílčí fakturační části hlavního celku 2 označené jako „6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona“.

  - Změna v osobě zastupující Objednatele.

- Na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:

Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

- Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

- 2.4 	Změna e-mailového kontaktu Objednatele: teplice.pk@spu.gov.cz

# Závěrečná ustanovení

  - Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1009-2021-508207.

  - Ostatní ustanovení vyplývající ze Smlouvy a dodatků č. 1, 2 a 3 zůstávají v platnosti.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

    - Příloha č. 1: Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 4 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Velké Chvojno.

- PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Teplice		Místo: Praha

Datum: 29.09.2025		Datum: 29.09.2025

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková 		Jméno: Ing. Petr Kubů

Funkce: ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj		Funkce: jednatel společnosti

| Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 4 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Velké Chvojno |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 8) | Cena bez DPH celkem v Kč 8) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 12 | 750,00 | 9 000,00 | 30.11.2021 4) |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 419 | 600,00 | 251 400,00 | 28.2.2022 4) |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha | 41 | 600,00 | 24 600,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 144 | 1 900,00 | 273 600,00 | 31.7.2022 4) |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 11 | 3 000,00 | 33 000,00 | 31.7.2022 4) |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 458 | 350,00 | 160 300,00 | 30.11.2022 4) |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 458 | 350,00 | 160 300,00 | 31.1.2023 4) |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 915 200,00 | 31. 1. 2023 5) |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 457 | 710,00 | 324 470,00 | 20.11.2024 4) |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 37 | 750,00 | 27 750,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 81 | 500,00 | 40 500,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 0 | 1 000,00 | 0,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 0 | 10 000,00 | 0,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 9) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 9) | ha | 1 | 5 600,00 | 5 600,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 9) | ha | 1 | 3 200,00 | 3 200,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 9) | ha | 1 | 1 200,00 | 1 200,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 457 | 710,00 | 324 470,00 | 31. 1. 2026 5) |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 10) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 10) | ha | 1 | 5 600,00 | 5 600,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 10) | ha | 1 | 3 200,00 | 3 200,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 10) | ha | 1 | 1 200,00 | 1 200,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 763 190,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 458 | 400,00 | 183 200,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 183 200,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 915 200,00 Kč |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 763 190,00 Kč |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 183 200,00 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 861 590,00 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 390 933,90 Kč |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 252 523,90 Kč |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | AGROPLAN, spol. s r.o. |  |  |
| Místo: Teplice |  |  |  | Místo: Praha |  |  |
| Datum: 29.09.2025 |  |  |  | Datum: 29.09.2025 |  |  |
| "elektronicky podepsáno" |  |  |  | "elektronicky podepsáno" |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková |  |  |  | Jméno: Ing. Petr Kubů |  |  |
| Funkce: ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |
| 1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu). |  |  |  |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 5) Termín stanovuje Objednatel. |  |  |  |  |  |  |
| 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj. |  |  |  |  |  |  |
| 7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice. |  |  |  |  |  |  |
| 8) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |
| 9) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |
| 10) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |