# Dodatek č. 2

- ke smlouvě o dílo č. :  č. 806-2024-537205 (dále jen „smlouva“) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa: nám. Winstona Churchilla 1800, Praha 3 13000

Pobočka: Pobočka Kolín

Adresa: Karlovo náměstí 45, 280 30 Kolín

zastoupený:	Ing. Terezou Kaválkovou, vedoucí Pobočky

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tereza Kaválková, vedoucí Pobočky

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tereza Kaválková, Pobočka Kolín

Tel.:	+420 725385678

E-mail:	 kolin. pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:                                                                    AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Sídlo:							Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno

Zastoupený: 						Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ve smluvních 			záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:                                                   ČSOB, a.s.

Číslo účtu:                                                               372520453/0300

IČ/DIČ:                                                                    41601483 / CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Vyhotovení projektových dokumentací – Pobočka Kolín 2024“, na základě výsledku výběrového řízení  realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (č. objednatele: 806-2024-537205) uzavřené dne 12.8.2024 mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, pobočkou Kolín  a zhotovitelem  AGROPROJEKT PSO s r.o.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu  prodloužení stavebního řízení, které vzniklo bez zavinění zhotovitele. Dokumentace na stavební úřad byla předána včas a to na portál stavebníka dne 23. 5. 2025 a smluvní strany nemohou ovlivnit průběh vyřízení žádosti na stavebním úřadě.

Na základě této skutečnosti dochází k úpravě smluvních termínů uvedených v čl. III. Smlouvy odst. 3.1 bod 3.1.1 takto:

  - Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a  zajistit vydání stavebního povolení  v následujících lhůtách:

    - Lhůta pro předání Díla je stanoven na:

- stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci)  původní termín do 30.9.2025, nový termín : 30.11.2025

Ostatní ustanovení tohoto článku smlouvy  zůstávají v platnosti.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| V Kolíně dne 30. 9. 2025 | V Brně dne 29.9.2025 |
| --- | --- |
| ,,elektronicky podepsáno“ | ,,elektronicky podepsáno“ |
| …………………………………… | …………………………………… |
| objednatel | zhotovitel |

Ing. Tereza Kaválková ,vedoucí pobočky                         Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Tereza Kaválková