# Dodatek č. 7

- ke smlouvě o dílo č. 1084-2022-521101 ze dne 13. 10. 2021 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupená: 		JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená:  	JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupená:  Ing. Kateřinou Neumanovou, vedoucí Pobočky Šumperk

Ing. Romanou Svobodovou, Pobočka Šumperk

Evou Soósovou, Pobočka Šumperk

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 721 238 380, + 420 725 778 145, +420 606 073 755

E-mail: pk.sumperk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGERIS s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO:255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034

Zastoupená: 	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti

V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 xxxxx

E-mail: 	xxxxx

ID datové schránky: 	zr6jqnz

Bankovní spojení: 	ČSOB a.s.

Číslo účtu: 	382293143/0300.

DIČ:	CZ25576992, je plátcem DPH

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změna termínu předání k akceptačnímu řízení.

- Termíny předání se mění u níže uvedených dílčích částí:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | 30. 9. 2025 | 30. 11. 2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy |  |  |

- Odůvodnění:

Zhotovitel vypracoval dokumentaci PSZ Štíty-město (dále jen „PSZ“), kterou v termínu předložil ke schválení zastupitelstvu obce. Schválení PSZ bylo zahrnuto do programu zářijového jednání zastupitelstva obce, na kterém však k jeho schválení nedošlo. Zhotovitel podrobně seznámil přítomné vlastníky i členy zastupitelstva s PSZ. Důvodem neschválení PSZ je však požadavek vlastníků pozemků svolat jednání se všemi vlastníky, jichž se PSZ týká, členy sboru zástupců i zhotovitelem před schvalováním PSZ na zastupitelstvu obce. Tento požadavek je v rozporu se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů i Smlouvou. Neschválení PSZ ze strany zastupitelstva obce nebylo možné předvídat. Schválení PSZ je však zásadní krok pro další postup na pozemkové úpravě. Bez schválení PSZ nelze pokračovat v pracích na další dílčí části 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona. Další jednání zastupitelstva obce, na kterém bude PSZ projednán, je stanoveno na měsíc listopad.

Na základě uvedeného objednatel písemně vyzval zhotovitele k přerušení prací, a to v souladu s článkem 5.10 Smlouvy, jelikož se vyskytly skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a nebylo je možno předvídat. Nový termín odevzdání dílčí části byl stanoven vzhledem k termínu konání dalšího zastupitelstva obce. Výpis ze zasedání zastupitelstva nebyl k dnešnímu dni ze strany Města Štíty dodán.

Jelikož nebylo z objektivních důvodů možné ve stanovené lhůtě dle položkového výkazu činností schválit PSZ zastupitelstvem obce, dochází v souladu s bodem 6., odst. 6.3.1, písm. g) smlouvy ke změně termínu, a to s ohledem na termín konání dalšího zastupitelstva obce.

Tato změna termínu představuje vyhrazené změny závazku ze smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ, které si objednatel vymezil v bodě 2., odst. 2.1 Smlouvy.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 1.	V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1084-2022-521101 a č. zhotovitele: 2022/23 uzavřená dne 19. 10. 2022, ve znění Dodatku č. 1 – č. 6 ke Smlouvě, nemění.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGERIS s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Místo: Olomouc		Místo: Brno

Dne: 30. 9. 2025		Dne: 30. 9. 2025

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.		RNDr. Josef Glos

ředitel Krajského pozemkového úřadu 		jednatel společnosti

pro Olomoucký kraj

v z. Ing. Helena Chromčáková

zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu

pro Olomoucký kraj