# Dodatek č. 5

- ke smlouvě o dílo č. 1190-2021-523101 ze dne 1.9.2021 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno.

Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

V technických záležitostech zastoupená: Ing. et Ing. Luďkem Drápalem, MBA, vedoucím

Pobočky Břeclav

Ing. Pavlou Rýpalovou, odborný radou, Pobočka Břeclav

Kontaktní údaje:

Tel.:  +420 725 548 180 – Ing.et Ing. – Ing. Luděk Drápal MBA

+420 727 956 432 – Ing. Pavla Rýpalová

E-mail: breclav.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

GB-geodezie, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 41159

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem společnosti V technických záležitostech zastoupená:      xxx, vedoucím odd. KPÚ a odd. Katastru

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail:xxx

ID datové schránky: 4pq7xj6

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Zlín

Číslo účtu: 115-6799070217/0100

DIČ: CZ26271044

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

Předmětem Dodatku č. 5 ke Smlouvě je:

- posun smluvních termínů plnění u fakturačních 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků

vlastníků pozemků a navazujících fakturačních celků 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení a 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Smluvní strany se dohodly na změně termínů plnění z důvodu přetrvávajících problémů s odstraněním duplicit v katastru nemovitostí, které jsou řešeny Katastrálním úřadem (KP Břeclav) ve spolupráci s ÚZSVM a které znemožňují zhotoviteli zpracovat nárokové listy a dokončit práce na fakturačním celku 6.2.8.

Předmět Dodatku

Položkový rozpočet (příloha č.1) se mění takto:

| Fakturační celek | Předmět plnění | Termín plnění dle dodatků č.1-4 | Nový termín plnění |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | 30.9.2025 | 31.3.2026 |
| 6.3.1. | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | 31.11.2025 | 31.05.2026 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 31.03.2026 | 31.9.2026 |

Změny jsou obsaženy v příloze č.1 – položkovém výkazu činností, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Příloha k dodatku č. 4 – Položkový výkaz činností

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GB-geodézie, spol. s r.o.

Místo: V Brně		Místo: V Brně

Datum: 30. 9. 2025		Datum: 30. 9. 2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Pavel Zajíček	Ing. Zdeněk Láska,

ředitel KPÚ pro JMK 	jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.

v z. JUDr. Jarmila Křížová

Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková