**DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO**

**Projektová dokumentace Hlavní polní cesta HC4 vč. interakčního prvku IP2, hlavní polní cesta HC5, k. ú. Sušice u Uherského Hradiště, hlavní polní cesta HC5, k. ú. Huštěnovice**

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatelem č. 1**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

Sídlo:Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Zlínský Kraj**

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jiří Vávra, vedoucí Pobočky Uherské Hradiště

Ing. Josef Koňařík, odborný rada Pobočky Uherské Hradiště

Tel.: +420 727 956 373 / +420 725 409 154

E-mail: jiri.vavra1@spu.gov.cz / josef.konarik@spu.gov.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel č. 1“)

**Objednatelem č. 2**

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Sídlo:Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478

Zastoupený: Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín

x x x x x x x x x x

V technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

Adresa: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Tel.: x x x x x x x x x x

E-mail: x x x x x x x x x x

ID DS: zjq4rhz

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále jen jako „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních dodatku smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem APC SILNICE s.r.o.**

Sídlo: Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno

Zastoupený: Ing. Martinem Rambouskem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x

V technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno - město

Číslo účtu: 7243290227/0100

IČ: 60705981

DIČ: CZ60705981, plátce DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15132.

(dále jen jako „zhotovitel“)

**Úvodní ustanovení**

1. Mezi účastníky byla dne 8. 9. 2024 uzavřena smlouva o dílo na vyhotovení shora uvedené projektové dokumentace (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1.
2. Zhotovitel požádal přípisem ze dne 22. 9. 2025 o prodloužení termínu plnění díla, a to konkrétně části díla Zajištění pravomocného stavebního povolení, a to z důvodu objektivních okolností, které nastaly v průběhu řízení o vydání stavebního povolení. Žádost o vydání stavebního povolení byla podána do Portálu stavebníka dne 14. 7. 2025, ale stavební řízení nebylo dosud zahájeno. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a lhůtám nutným k udělení pravomocného stavebního povolení se smluvní strany dohodly na posunu termínu předání díla.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

I.

Dosavadní text „Čl. III Doba plnění“ se ruší a nový text zní takto:

* 1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení v následujících lhůtách:
     1. Lhůta pro předání Díla je stanovena na:

a) Projektová dokumentace 30. 6. 2025

b) stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) 31. 3. 2026

3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

II.

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

|  |  |
| --- | --- |
| Zlín, dne 26. 9. 2025 | Brno, dne 26. 9. 2025 |
| *„elektronicky podepsáno“* | *„elektronicky podepsáno“* |
| …………………………………… | …………………………………… |
| **Objednatel č. 1** | **Zhotovitel** |

Česká republika - Státní pozemkový úřad APC SILNICE s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Ing. Martin Rambousek

Ing. Mlada Augustinová jednatel

ředitelka

v z. Ing. Radka Zábojníková, Ph.D.

zástupkyně ředitelky

Zlín, dne 29. 9. 2025

*„elektronicky podepsáno“*

|  |
| --- |
| …………………………………… |
| **Objednatel č. 2**  Ředitelství silnic a dálnic s. p.  Správa Zlín  Ing. Karel Chudárek  ředitel |

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík.