DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 764-2025-520201 uzavřené dne 24.7.2025 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel: 		Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Sídlo: 		Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

Tel.:	+420 727 957 247

E-mail:	vysocina.kraj@spu.gov.cz;

v technických záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Jana Šlejtrová, referent Pobočky Jihlava

Tel.:	+420 725 352 923

E-mail:	jana.slejtrova@spu.gov.cz;

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:		PORR a.s.

Sídlo: 			Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 -  Strašnice

úsek: 		PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

zastoupený:	xxxxxxxxxxx a

xxxxxxxxxxx

ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:	xxxxxxxxxxx a

xxxxxxxxxxx

Tel./fax:	xxxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxx

ID DS:	5ssfq4h

v technických záležitostech oprávněni jednat:	xxxxxxxxxxx

Tel./fax:		xxxxxxxxxxx

E-mail:		xxxxxxxxxxx a

xxxxxxxxxxx

Tel./fax:	xxxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu:	1091107720/5500

IČO:	43005560

DIČ:	CZ43005560 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I   Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke shora uvedené Smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 7. 2025 na provedení díla s názvem: „Polní cesta CHN1 v k.ú. Růžená“ (dále jen „Dodatek“).

Čl. II   Předmět a účel dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu pro předání a převzetí dokončeného díla uvedeného v čl. V. bodě 3 písm. d) smlouvy o dílo. Ačkoliv byly stavební práce dokončeny v souladu se zněním smlouvy o dílo, není možné, z důvodu dlouhých administrativních lhůt při zapisování žádosti o kolaudační rozhodnutí, dodržet původně stanovený termín pro předání 
a převzetí dokončeného díla. Dílo zhotovitel předá objednateli v souladu se zněním čl. V 
odst. 5 smlouvy o dílo po vydání kolaudačního rozhodnutí.

Čl. III   Rozsah a specifikace změn smlouvy

Z výše uvedeného důvodu dojde tímto dodatkem ke změně termínu pro předání a převzetí dokončeného díla a úpravě čl. V odst. 3 takto:

Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:

- Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 	24. 10. 2025

Objednatel 					     Zhotovitel

| V Jihlavě dne dle 2. 10. 2025 | V Jihlavě dle 2. 10. 2025 |  |
| --- | --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |  |
| Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina Státního pozemkového úřadu | xxxxxxxxxxx PORR a.s. |  |
|  |  | …………………………………… |  |
|  |  | xxxxxxxxxxx PORR a.s. |  |

Za správnost:

…………………………

Ing. Jana Šlejtrová

Pobočka Jihlava