**DODATEK č. 2**

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 764-2025-520201 uzavřené dne 24.7.2025 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad**

 **Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Adresa:** Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

Tel.: +420 727 957 247

E-mail: vysocina.kraj@spu.gov.cz;

v technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Jana Šlejtrová, referent Pobočky Jihlava

Tel.: +420 725 352 923

E-mail: jana.slejtrova@spu.gov.cz;

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel: PORR a.s.**

**Sídlo:** Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice

úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**

zastoupený: xxxxxxxxxxx a

 xxxxxxxxxxx

ve smluvních záležitostech oprávněni jednat: xxxxxxxxxxx a

xxxxxxxxxxx

Tel./fax: xxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxx

ID DS: 5ssfq4h

v technických záležitostech oprávněni jednat: xxxxxxxxxxx

Tel./fax: xxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxx a

 xxxxxxxxxxx

Tel./fax: xxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 1091107720/5500

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Čl. I Preambule**

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke shora uvedené Smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 7. 2025 na provedení díla s názvem: „Polní cesta CHN1 v k.ú. Růžená“ (dále jen „Dodatek“).

**Čl. II Předmět a účel dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu pro předání a převzetí dokončeného díla uvedeného v čl. V. bodě 3 písm. d) smlouvy o dílo. Ačkoliv byly stavební práce dokončeny v souladu se zněním smlouvy o dílo, není možné, z důvodu dlouhých administrativních lhůt při zapisování žádosti o kolaudační rozhodnutí, dodržet původně stanovený termín pro předání
a převzetí dokončeného díla. Dílo zhotovitel předá objednateli v souladu se zněním čl. V
odst. 5 smlouvy o dílo po vydání kolaudačního rozhodnutí.

**Čl. III Rozsah a specifikace změn smlouvy**

Z výše uvedeného důvodu dojde tímto dodatkem ke změně termínu pro předání a převzetí dokončeného díla a úpravě čl. V odst. 3 takto:

Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:

1. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: **24. 10. 2025**

**Objednatel Zhotovitel**

|  |  |
| --- | --- |
| V Jihlavě dne dle 2. 10. 2025 | V Jihlavě dle 2. 10. 2025 |
|  |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| **Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.**ředitelka KPÚ pro Kraj VysočinaStátního pozemkového úřadu  | xxxxxxxxxxx PORR a.s.  |
|  | …………………………………… |
|  | xxxxxxxxxxxPORR a.s.   |

Za správnost:

…………………………

Ing. Jana Šlejtrová

Pobočka Jihlava