**D O D A T E K  č. 1**

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 18202/2024,

číslo smlouvy objednatele: 1206-2024-544101 ze dne 23. 10. 2024

**„Komplexní pozemkové úpravy Závratec“**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Lenkou Křičenskou, Pobočka Chrudim

**Kontaktní údaje:**

Tel.: 727 966 745

E-mail: [pardubicky.kraj@spu.gov.cz](mailto:pardubicky.kraj@spu.gov.cz)

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **Sdružení GEOŠRAFO a Geodézie Chrudim**

**Správce: GEOŠRAFO, s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové, IČO: 64793036, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

Zastoupená: Jindřich Brynda, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Jindřich Brynda

V technických záležitostech zastoupená: xxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxx

E-mail: xxxx

ID datové schránky: sfm77qh

**Bankovní spojení:** ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 177139243/0300

DIČ: CZ64793036

(**„Zhotovitel“**)

(společně dále jako **„smluvní strany“)**

**II. PŘEDMĚT DODATKU**

V souladu se zněním článku 3. bodu 3.2 a článku 20. bodu 20.2 přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Závratec je navýšení počtu MJ u dílčí části 6.2.4 zjišťování hranic obvodů, spojené s úpravami původně navrženého obvodu pozemkových úprav v terénu a dále méněpráce u dílčí části 6.2.6 šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty na základě skutečného počtu MJ. Na základě pochůzek v terénu při provádění přípravných geodetických prací došlo k úpravám původně navrženého obvodu pozemkových úprav. Kromě drobných úprav byly do obvodu KoPÚ zahrnuty pozemky v lokalitě Na Vrších z důvodu efektivnějšího řešení PSZ zpřístupněním této lokality s využitím navržené cesty v rámci KoPÚ Ronov nad Doubravou a umožnění lepšího scelení půdy vlastníkovi pozemků. K další změně obvodu došlo vyloučením Zlatého potoka z řešené plochy.

U dílčí části 6.2.4 dochází k navýšení o 4 MJ, tj. o 18 000,- Kč bez DPH.

U dílčí části 6.2.6 dochází ke snížení o 4 MJ, tj. o 17 200,- Kč bez DPH.

Celková výše navýšení činí **800,- Kč** bez DPH.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo:

V článku 3. Cena díla se mění bod 3.1:

3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla se zahrnutím dodatečných prací a odečtením méněprací dle dodatku č. 1 je sjednána následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 921 150,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 491 012,50 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 86 850,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 499 012,50 Kč |
| DPH 21 % | 314 792,63 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 813 805,13 Kč |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu, který je nedílnou součástí dodatku č. 1.

**III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad Sdružení GEOŠRAFO a Geodézie Chrudim**

Místo: Pardubice Místo: Hradec Králové

Datum: *dle el. podpisu 29.9.2025* Datum: *dle el. podpisu 29.9.2025*

*„elektronicky podepsáno“*

…………………………… ………………………………

Jméno: Ing. Miroslav Kučera Jméno: Jindřich Brynda

Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj Funkce: jednatel GEOŠRAFO, s.r.o.