DODATEK č. 6

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

**Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Roman Hák, vedoucí Pobočky Zlín

 Ing. Jiří Gášek, odborný rada Pobočky Zlín

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 727 956 372 / +420 727 956 462

E-mail: roman.hak@spu.gov.cz / jiri.gasek@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel č .1**“)

a

(2) **Ředitelství silnic a dálnic s.p.**

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478

zastoupený: Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín

 Ing. Marek Bednář

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX

 XXXXXXXXXXXX

**Kontaktní údaje:**

Adresa pro doručení: XXXXXXXXXXXX

Tel.: XXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXX

ID DS: zjq4rhz

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

(„**Objednatel č. 2**“)

**Pokud v dalších ustanoveních dodatku smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.**

a

1. společnost dle § 2716 a násl. Občanského zákoníku **„Geocentrum – geo c+ s.r.o.“**

vedoucí společník:

Geocentrum spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 479 74 460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555

společník:

geo c+ s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Dlouhá 110, 760 01 Zlín, IČO: 050 39 606, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 93241

Zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Liškou

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXXXX

**Kontaktní údaje:**

Tel.: XXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXX

ID datové schránky: 6ejp3k

**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 59309811/0100

DIČ: CZ47974460

 (**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Úvodní ustanovení**

1. Mezi smluvními stranami byla dne 15. 9. 2022 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Spytihněv“ ve znění pozdějších dodatků 1–5.
2. U smluvní strany Objednatel č. 1 došlo ke změně údajů v záhlaví v osobě zastupující objednatele č. 1 v technických záležitostech tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

3. V průběhu zpracování díla komplexních pozemkových úprav v k. ú. Spytihněv byl upřesněn rozsah díla dle skutečně provedených služeb. Zhotovitel posoudil potřebu využití etapy 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů, a na základě své analýzy území i deklarovaných zájmů vlastníků vyhodnotil, že není třeba využít tento fakturační celek pro další zpracování návrhu nového uspořádání pozemků.

 Předmětem změny smlouvy je snížení počtu měrných jednotek:

- u hlavního celku **6.2 Přípravné práce, dílčí části 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů**. Skutečný rozsah potřebných prací činí 0 MJ, tedy o 325 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 880 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 286 000 Kč bez DPH.

4. Tato změna smlouvy je šestou změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se současně o pátou změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 5 643 620 Kč bez DPH. Hodnota změny dle dodatku č. 1 činila ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ mínus 16 500 Kč bez DPH, což odpovídá cca 0,3% původní hodnoty smlouvy o dílo. Dodatkem č. 2 byly upraveny termíny plnění díla. Dodatkem č. 3 byla aktivována inflační doložka smlouvy, tato změna nebyla změnou závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 ZZVZ. Hodnota změny dle dodatku č. 4 činila ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ plus 18 000 Kč bez DPH, což odpovídá cca 0,32% původní hodnoty smlouvy o dílo. Hodnota změny dle dodatku č. 5 byla ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ ve výši mínus 360 778 Kč bez DPH, což odpovídá cca 5,9% původní hodnoty smlouvy o dílo upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny na základě dodatku č. 3. Hodnota změny dle tohoto dodatku č. 6 je ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ ve výši mínus 286 000 Kč bez DPH, což odpovídá cca 4,71 % původní hodnoty smlouvy o dílo upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny na základě dodatku č. 3.

4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.

**I.**

Příloha č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:

6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů:

**0 MJ x 880 Kč = 0 Kč bez DPH**

**II.**

Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. Cena díla smlouvy se ruší a nový text zní takto:

* 1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 2 104 050,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 2 973 410,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 371 184,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | **5 448 644,00 Kč** |
| DPH 21 % | 1 144 215,24 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | **6 592 859,24 Kč** |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („**Cena Díla**“).

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 15. 9. 2022 ve znění pozdějších dodatků zůstávají v platnosti beze změn.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Ve Zlíně dne, 29.9.2025

„elektronicky podepsáno“

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

v z. Ing. Radka Zábojníková, Ph.D.

zástupkyně ředitelky

**Ředitelství silnic a dálnic s.p.**

Ve Zlíně dne, 3.10.2025

„elektronicky podepsáno“

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Karel Chudárek

ředitel Správy Zlín

**„Geocentrum – geo c+ s.r.o.“**

V Olomouci dne, 29.9.2025

„elektronicky podepsáno“

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Petr Liška

jednatel společnosti Geocentrum spol. s r.o.

Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo vyhotovil a za právnost zodpovídá: Ing. Petra Dubcová