- Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV)

č. 812-2025-541202

- (dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro

Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky

Česká Lípa

Tel.:	+420 725 548187

E-mail:	marta.srnkova@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

SaM silnice a mosty a.s.

Sídlo: Máchova 1129/6,470 01 Česká Lípa

zastoupený: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku

tel./fax:                                                        xxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:                                                         xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS:	  5idcg8m

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel./fax:                                                        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:	  xxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení:	  KB Česká Lípa, ČS Česká Lípa

číslo účtu:	  254242421/0100, 189202/0800

IČO:	  25018094

DIČ:	  CZ25018094 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule:

Tímto dodatkem se navyšuje cena díla uvedená v čl. III Smlouvy o dílo č. 812-2025-541202 (č. zhotovitele: 225024), tak jak je uvedeno níže, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Výstavba polních cest VC4-R a VC6 v k. ú. Tachov u Doks“

Čl. I Předmět a účel dodatku

Tento dodatek je uzavírán na základě vzniklých víceprací/méněprací, a to v závislosti na oznámení stavebních prací Vlastivědnému muzeu a galerii v České Lípě a po provedení archeologického dohledu, byly zjištěny pozůstatky osídlení z doby neolitu. Zaměstnanci muzea zde 5 dní prováděli záchranný archeologický výzkum. V rozpočtu stavby byl řešen pouze archeologický dohled a z tohoto důvodu byla do rozpočtu přidána položka archeologického výzkumu.

Z důvodu záchranného archeologického výzkumu, který probíhal ve staničení 0,300 km do 0,400 km nebylo možno provést zlepšení únosnosti pláně vápněním dle projektové dokumentace v ploše 366 m2. V této části bude sanace řešena vrstvou štěrkodrtí v tl. 20 cm, pláň se musí separovat geotextílií.

Ve staničení 0,400 km v místě mokřiny nebyla navržená mocnost sanační vrstvy dostačující a vzhledem k vyšší návalové vodě, která se tlačila do výkopu z polí, došlo k navýšení sanační vrstvy lomového kamene a obnovení historického odtoku na místě této mokřiny.

Byly přidány nové svodnice ve staničení 0,160 km a 0,180 km, které budou sloužit k povrchovému odvodnění nalezených trubních systémů, které nebyly historicky evidovány.

Na základě nesouhlasného stanoviska společnosti ČEZ Distribuce, a. s., bylo nutno upravit plochu křižovatky polních cest VC4-R a VC6, tak aby asfaltová plocha byla vedena mimo trasu zemního kabelového vedení nízkého napětí NN, které je chráněno ochranným pásmem. Změna souvisí se všemi vrstvami konstrukce vozovky.

Vícepráce/méněpráce – polní cesta VC6

- Nepodstatné změny závazku ze smlouvy prováděny dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

dle níže uvedeného soupisu prací byla doplněna nová položka týkající se víceprací  spočívající v záchranném archeologickém výzkumu, tak jak je uvedeno níže. Níže uvedená cena víceprací byla přepočtena koeficientem dle ustanovení čl. XVIII odst. 7. smlouvy o dílo.

VRN1

| Kód – číslo položky | Popis | MJ | Množství | J. cena (Kč) | Celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011324000 | Archeologický výzkum | soubor | 1 | 18 000,00 | 15 323,40 |
|  | Celkem vícepráce bez DPH |  |  |  | 15 323,40 |

- Nepodstatné změny závazku ze smlouvy prováděny dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

dle níže uvedeného soupisu prací byla doplněna nová položka týkající se víceprací ve staničení 0,160 km a 0,180 km, tak jak je uvedeno níže. Níže uvedená cena víceprací byla přepočtena koeficientem dle ustanovení čl. XVIII odst. 7. smlouvy o dílo.

| Kód – číslo položky | Popis | MJ | Množství | J. cena (Kč) | Celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5973111R | Svodnice ocelová typ 150 kotvená do betonu, dodávka a osazení nové svodnice do dl. 5 m | m | 10,000 | 2 190,00 | 18 643,47 |
|  | Celkem vícepráce bez DPH |  |  |  | 18 643,47 |

- Nepodstatné změny závazku ze smlouvy prováděny dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

dle níže uvedeného soupisu prací byly navýšeny položky týkající se víceprací, tak jak je uvedeno níže. Níže uvedená cena víceprací byla použita z cen uvedených v nabídkovém rozpočtu dle ustanovení čl. XVIII odst. 6. smlouvy o dílo.

| PČ | Kód – číslo položky | Popis | MJ | Množství | J. cena (Kč) | Celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 90,000 | 150,00 | 13 500,00 |
| 13 | 58380650 | Kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný | t | 180,000 | 1 700,00 | 306 000,00 |
| 27 | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 200 mm | m2 | 366,421 | 184,00 | 67 421,46 |
| 37 | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 | m2 | 366,421 | 92,00 | 33 710,73 |
| 40 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 131,912 | 31,00 | 4 089,27 |
|  |  | Celkem vícepráce bez DPH |  |  |  | 424 721,46 |

4. Nepodstatné změny závazku ze smlouvy prováděny dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

dle níže uvedeného soupisu prací byly poníženy položky týkající se méněprací, tak jak je uvedeno níže. Níže uvedená cena méněprací vychází z cen uvedených v nabídkovém rozpočtu smlouvy o dílo.

| PČ | Kód – číslo položky | Popis | MJ | Množství | J. cena (Kč) | Celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 561081121 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl. Přes 450 do 500 mm pl. Přes 1000 do 5000 m2 | m2 | -366,421 | 28,00 | 10 259,79 |
| 25 | 58591002 | Pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna | t | -11,542 | 4 150,00 | 47 900 |
|  |  | Celkem méněpráce bez DPH |  |  |  | 58 159,79 |

Méněpráce – polní cesta VC4-R

5. Nepodstatné změny závazku ze smlouvy prováděny dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

dle níže uvedeného soupisu prací byly poníženy položky týkající se méněprací, tak jak je uvedeno níže. Níže uvedená cena méněprací vychází z cen uvedených v nabídkovém rozpočtu smlouvy o dílo.

| PČ | Kód – číslo položky | Popis | MJ | Množství | J. cena (Kč) | Celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 120 m2 tl.150 mm | m2 | -34,710 | 140,00 | 4 859,40 |
| 21 | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 200 mm | m2 | -37,270 | 184,00 | 6 857,68 |
| 22 | 565165121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl. 80 mm š. přes 3 m | m2 | -27,000 | 506,00 | 13 662,00 |
| 24 | 573211108 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 | m2 | -26,150 | 13,00 | 339,95 |
| 25 | 73211112R | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 | m2 | -27,000 | 17,00 | 459,00 |
| 26 | 577134221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl. 40 mm š. přes 3m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | -26,150 | 281,00 | 7 348,15 |
| 27 | R.6 | Uložení vodovodu do chráničky | m | -7,000 | 1 501,00 | 10 507,00 |
|  |  | Celkem méněpráce bez DPH |  |  |  | 44 033,18 |

Na základě nabídky dodavatele ze dne 18. 7. 2025 byla smlouvou sjednána tato celková cena za provedení díla:

Celková cena bez DPH činí	7 424 424,80 Kč

DPH 21% činí	1 559 129,21 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	8 983 554,01 Kč

Celková cena za provedení díla uvedená v Čl. III Cena díla (hodnota závazku ze smlouvy) se mění následovně.

Celková cena bez DPH činí	7 780 920,16 Kč

DPH 21% činí	1 633 993,23 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	9 414 913,39 Kč

Níže jsou vyčísleny celkové méněpráce

Celková cena méněprací bez DPH činí	102 192,97 Kč

DPH 21% činí	21 450,52 Kč

Celková cena méněprací vč. DPH činí	123 653,49 Kč

Níže jsou vyčísleny celkové vícepráce

Celková cena víceprací bez DPH činí	458 688,33 Kč

DPH 21% činí	96 324,55 Kč

Celková cena víceprací vč. DPH činí	555 012,88 Kč

Níže jsou vyčísleny celkové nezpůsobilé výdaje k přiznání dotace z PRV 2014-2020, které činí:

Celkové nezpůsobilé výdaje bez DPH činí	505 689,33 Kč

DPH 21% činí	106 194,76 Kč

Celkové nezpůsobilé výdaje vč. DPH činí	611 884,09 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Čl. II Zvláštní ujednání

- Tento dodatek byl vypracován po schválení možnosti provedení nepodstatné změny závazku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), a to útvary SPÚ (KPÚ pro Liberecký kraj a OIČ). Důvody pro vznik těchto změn byly popsány výše v úvodu čl. I.

- Dodatečně zahrnutá položka č. 011324000 do soupisu prací, která v původním soupisu prací nebyla zahrnuta a je nezbytně nutná pro zdárné dokončení stavebních prací (změny dle § 222 odst. 4 zákona) byla vyčíslena na částku 15 323,40 Kč bez DPH dle výše uvedeného položkového výkazu.

- Dodatečně zahrnutá položka č. 5973111R do soupisu prací, která v původním soupisu prací nebyla zahrnuta a je nezbytně nutná pro zdárné dokončení stavebních prací (změny dle § 222 odst. 4 zákona) byla vyčíslena na částku 18 643,47 Kč bez DPH dle výše uvedeného položkového výkaz.

- Dodatečné navýšení položek původního soupisu prací, které v něm jsou zahrnuty a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (změny dle § 222 odst. 4), byly vyčísleny ve výši 424 721,46 Kč bez DPH.

- V důsledku víceprací bylo nutné ponížit některé položky původního soupisu prací, které byly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy (změny dle § 222 odst. 4), byly vyčísleny ve výši 102 192,97 Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku dle výše uvedeného činí 560 881,30 Kč bez DPH, což představuje 7,55 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Všechny předmětné změny jsou prováděny v souladu s § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Hodnota závazku ze smlouvy se tímto dodatkem zvyšuje o 356 495,36 Kč bez DPH, tj. 431 359,39 Kč vč. DPH.

- O všech změnách závazku vyplývajících z tohoto dodatku bude neprodleně vyrozuměn a informován RO SZIF v Hradci Králové v souvislosti se zaregistrovanou žádostí z PRV (registrační číslo: 25/000/0431b/451/000028).

- Veškeré méněpráce a vícepráce nad limit původní hodnoty závazku ze smlouvy, které jsou uvedeny výše v bodech 2. – 5., nemohou být hrazeny z dotačních prostředků v souvislosti s výše uvedenou žádostí o dotaci z PRV. Financování bude zajištěno ze zdrojů objednatele.

Čl. III Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona           č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje                       a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn        na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

| V Liberci dne 9. 10. 2025 |  | V České Lípě dne 9. 10. 2025 |
| --- | --- | --- |
| …………………………………… |  | …………………………………… |
| Objednatel Ing. Bohuslav Kabátek ředitel KPÚ pro Liberecký kraj Za správnost vyhotovení dokumentu odpovídá: Mgr.Marta Srnková | Zhotovitel Ing. Dušan Drahoš předseda představenstva a ředitel podniku |  |