Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 975-2020-504204

Č.j.: SPU 389053/2025

UID: spudms0000001595545478

# DODATEK č. 6 ke smlouvě o dílo

# (číslo smlouvy objednatele 975-2020-504204), uzavřené dne 24.09.2020

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Pavlovice nad Mží “, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Pavlovice nad Mží (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Bc. Iveta Matoušová, rada Pobočky Tachov

Adresa: 																T. G. Masaryka 1326, 34701 Tachov

Telefon: 															+ 420 727 956 756

E-mail:																i.matousova@spucr.cz

ID DS: 																z49per3

Bankovní spojení: 												Česká národní banka

## Číslo účtu: 															3723001/0710

IČ: 																	013 12 774

DIČ:																	není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:															allGEO s.r.o.

Sídlo: 																Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 														Ing. Luborem Pekarský, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Lubor Pekarský

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx

Telefon: 															xxxxxx

E-mail: 																xxxxxx

ID DS: 																7pp75x5

Bankovní spojení: 												Komerční banka - Plzeň

Číslo účtu: 															2485160297/0100

IČ: 																	   	263 49 469

DIČ: 																	CZ26349469

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

Preambule

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.

- Dne 18.8.2025 byly pozastaveny práce na zpracování KoPÚ Pavlovice nad Mží z důvodu potřeby vyhotovení posudku TBD. Dne 10.9.2025 byly práce po vyhotovení posudku TBD na KoPÚ opět obnoven. Termín je upraven dle jednání zastupitelstva města Planá, které se bude konat 29.10.2025. Dále zhotovitel podal žádost o úpravu měrných jednotek dle skutečného rozsahu na etapy plánu společných zařízení.  Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

- Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla.

| Původní celková cena díla bez DPH | 1 098 130,00 Kč |
| --- | --- |
| Méněpráce bez DPH | -32 670,00 Kč |
| Vícepráce bez DPH | 0,00 Kč |
| Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku | 1 065 460,00 Kč |
| DPH 21% | 223 746,60 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 289 206,60 Kč |

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení |  | --- | --- | --- | 30.9.2025 | 31.10.2025 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | -138 | 100,00 | -13 800,00 | 30.9.2025 | 31.10.2025 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | -7 | 990,00 | -6 930,00 | 30.9.2025 | 31.10.2025 |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | -6 | 1 990,00 | -11 940,00 | 30.9.2025 | 31.10.2025 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádán pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | --- | --- | --- | 30.6.2026 | 25.7.2026 |
| Přípravné práce celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | -32 670,00 | --- | --- |

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1-6 zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne 8. 10. 2025										V Plzni dne 22. 9. 2025

Za objednatele:													Za zhotovitele:

…………………………											…………………………

Ing. Jiří Papež		Ing. Lubor Pekarský

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		jednatel

Státní pozemkový úřad		allGEO s.r.o.