Dodatek č. **4** ke smlouvě o dílo č. **1357-2021-504204**

Č.j. objednatele: **SPU 390688/2025**

IUD: **spudms00000015958745**

DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy objednatele 1357-2021-504204), uzavřené dne 14.10.2021

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Vrbice u Bezdružic“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Vrbice u Bezdružic (dále jen „**smlouva**“).

**Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený: Ing. Olgou Chvátalovou, vedoucí Pobočky Tachov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov

V technických záležitostech oprávněn jednat: Zdenka Pšenáková, vrchní referent Pobočky Tachov

Adresa: T. G. Masaryka 1326, 34701 Tachov

Telefon: + 420 727 956 755

E-mail: z.psenakova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

## Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 013 12 774

DIČ: není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: Sdružení Společnost pro KoPÚ Vrbice**

Účastník: **allGEO s.r.o**.

Sídlo: Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Luborem Pekarským, jednatelem společnosti

IČ: 263 49 469

DIČ: CZ26349469

Účastník: **AGERIS s.r.o.**

Sídlo: Jeřábkova 184/5, 602 00 Brno

Zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti

IČ: 255 76 992

DIČ: CZ25576992

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lubor Pekarský

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Telefon: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: 7pp75x5

Bankovní spojení: Komerční banka - Plzeň

Číslo účtu: 2485160297/0100

(dále jen „**zhotovitel**“),

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“.

**Preambule**

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 20.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. Zhotovitel podal žádost o úpravu měrných jednotek dle skutečného rozsahu na etapy plánu společných zařízení. Harmonogram plnění je upraven s ohledem na konání veřejného zastupitelstva obce Lestkov. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny etapy jsou nezbytné změny *6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), 6.3.1 i.a) Výškopisné zaměření zájmového území, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 6.3.1 i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ, 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.*
2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla

|  |  |
| --- | --- |
| Původní celková cena díla bez DPH | 1 390 750,00 Kč |
| Méněpráce bez DPH | -77 800,00 Kč |
| Vícepráce bez DPH | 0,00 Kč |
| **Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku** | 1 312 950,00 **Kč** |
| DPH 21% | 275 719,50 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 588 669,50 Kč |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez  DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| 6.3.1. | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), | ha | --- | --- | --- | 30.09.2025 | 20.10.2025 |
| 6.3.1.i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území | ha | -175 | 190,00 | -33 250,00 | 30.09.2025 | 20.10.2025 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | -39 | 990,00 | -38 610,00 | 30.09.2025 | 20.10.2025 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | -6 | 990,00 | -5 940,00 | 30.09.2025 | 20.10.2025 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ | ks | --- | --- | --- | 30.09.2025 | 20.10.2025 |
| 6.3.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | --- | --- | --- | 30.3.2026 | 20.04.2026 |
| Návrhové práce celkem bez DPH v Kč | | | | | -77 800,00 | --- | --- |

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1-4 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Tachově dne 6. 10. 2025 V Plzni dne 22. 9. 2025

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

………………………… …………………………

Ing. Olga Chvátalová Ing. Lubor Pekarský

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj allGEO s.r.o.

Státní pozemkový úřad jednatel společnosti

V Plzni dne 22. 9. 2025

…………………………

Ing. Lubor Pekarský

na základě Plné moci

AGERIS s.r.o.