DODATEK Č. 4

- ke smlouvě o dílo č. 33/2021-537100 ze dne 6. 9. 2021 („Smlouva“)

- SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Rostislavem Trochtou, vedoucím Pobočky Benešov

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 385 662

E-mail: r.trochta@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AREA G.K. spol. s r.o. (reprezentant sdružení)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Světská 1418, 198 00 Praha - Kyje, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143.

Zastoupená: Milan Nový, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Společně s: Ing. Jindřich Jíra, sídlo: XXXXXXXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: jyem6ry

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-4040960207/0100

DIČ: CZ25094459

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je navýšení počtu měrných jednotek u etap (6.3.1, 6.3.1 i) b), 6.3.2 a 6.4), ke snížení počtu měrných jednotek u etap (6.3.1 i) b) a k vyjmutí etapy 6.3.1 i) c).

Dále došlo ke změně sídla reprezentanta sdružení AREA G.K. spol s r.o., který nově sídlí na adrese: Světská 1418, 198 00 Praha Kyje.

Předmět Dodatku

Dochází k navýšení počtu měrných jednotek pro etapy č.:

- 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)

počet MJ dle smlouvy o dílo: 134

počet MJ dle skutečného provedení: 135

cena za MJ bez DPH: 700 Kč

cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 93 800 Kč (134 MJ x 700 Kč/MJ)

cena dle skutečného provedení bez DPH: 94 500 Kč (135 MJ x 700 Kč/MJ)

- 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

počet MJ dle smlouvy o dílo: 7

počet MJ dle skutečného provedení: 12

cena za MJ bez DPH: 1 000 Kč

cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 7 000 Kč (7 MJ x 1 000Kč/MJ)

cena dle skutečného provedení bez DPH: 12 000 Kč (12 MJ x 1 000 Kč/MJ)

- 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

počet MJ dle smlouvy o dílo: 134

počet MJ dle skutečného provedení: 135

cena za MJ bez DPH: 1 000 Kč

cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 134 000 Kč (134 MJ x 1 000Kč/MJ)

cena dle skutečného provedení bez DPH: 135 000 Kč (135 MJ x 1 000 Kč/MJ)

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“

počet MJ dle smlouvy o dílo: 134

počet MJ dle skutečného provedení: 135

cena za MJ bez DPH: 200 Kč

cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 26 800 Kč (134 MJ x 200 Kč/MJ)

cena dle skutečného provedení bez DPH: 27 000 Kč (135 MJ x 200 Kč/MJ)

Dochází ke snížení počtu měrných jednotek pro etapu č.:

- 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami      dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

počet MJ dle smlouvy o dílo: 30

počet MJ dle skutečného provedení: 14

cena za MJ bez DPH: 500 Kč

cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 15 000 Kč (30 MJ x 500 Kč/MJ)

cena dle skutečného provedení bez DPH: 7 000 Kč (14 MJ x 500 Kč/MJ)

Dochází k vyjmutí etapy č.:

- 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)

počet MJ dle smlouvy o dílo: 1

počet MJ dle skutečného provedení: 0

cena za MJ bez DPH: 50 000 Kč

cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 50 000 Kč (1 MJ x 50 000 Kč/MJ)

cena dle skutečného provedení bez DPH: 0 Kč (0 MJ x 50 000 Kč/MJ)

Celková cena díla se snižuje o 51 100 Kč na 817 550 Kč bez DPH.

Změna byla provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění dodatku

- Ke snížení či zvýšení počtu měrných jednotek uvedených etap dochází na základě skutečně provedených prací. K vyjmutí etapy 6.3.1 i) c) z důvodu nemožnosti realizace plánované vodní nádrže VN1 v důsledku nálezu kriticky ohrožených druhů (vranka obecná, mihule potoční) v rámci provedeného biologického průzkumu.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K., spol. s r.o.

Místo: Praha	Místo: Praha

Datum: 16.10.2025	Datum: 15.10.2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý	Jméno: Milan Nový

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu	Funkce: jednatel společnosti

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Dodatek vyhotovila a za jeho správnost odpovídá: Ing. Tereza Zlevorová

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy katastrální území Křešice u Divišova |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 12 | 500,00 | 6 000,00 | 31.6.2022 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 96 | 700,00 | 67 200,00 | 30.11.2022 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha | 38 | 1 000,00 | 38 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 115 | 1 800,00 | 207 000,00 | 31.10.2023 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | 31.10.2023 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8) | 100 bm | 36 | 1 500,00 | 54 000,00 | 30.6.2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 134 | 300,00 | 40 200,00 | 30.4.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 134 | 350,00 | 46 900,00 | 30.6.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 463 300,00 | 30.6.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 135 | 700,00 | 94 500,00 | 30.11.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 45 | 500,00 | 22 500,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 14 | 500,00 | 7 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 12 | 1 000,00 | 12 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 4 900 | 4 900,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 2 800 | 2 800,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 050 | 1 050,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 135 | 1 000 | 135 000,00 | 30.9.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 15 000 | 30 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 1 | 5 000 | 5 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 7 000 | 7 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 4 000 | 4 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 500 | 1 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 327 250,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 135 | 200,00 | 27 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 463 300,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 327 250,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 27 000,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 817 550,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 171 685,50 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 989 235,50 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | AREA G.K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení) |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Praha |  |  |
| Datum: 16.10.2025 |  |  |  | Datum: 15.10.2025 |  |  |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |  | „elektronicky podepsáno“ |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Milan Nový |  |  |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | nevyplňovat |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |