Dodatek č. 3

- ke smlouvě o dílo č. 1121-2021-529101 ze dne 23.8.2021 na provedení díla komplexních pozemkových úprav v k.ú. Veselov s částmi k.ú. Žlutice a Knínice u Žlutic,

- ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.6.2023 a Dodatku č. 2 ze dne 6.11.2023 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Loufkem, vedoucím Pobočky Karlovy Vary

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 602420536

E-mail: jiri.loufek@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEO Hrubý spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň, IČO: 25227751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235.

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Hrubým

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXX

E-mail: XXXX

ID datové schránky: 7s47464

Bankovní spojení: KB Plzeň

Číslo účtu: 21106381/0100

DIČ: CZ25227751

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

# Preambule

- Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je změna termínu ukončení u dílčích částí hlavního celku uvedených v Položkovém výkazu činností – Příloze č. 1 ke Smlouvě - KoPÚ v k.ú. Veselov s částmi k.ú. Žlutice a Knínice u Žlutic:

# Předmět Dodatku

Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veselov s částmi k.ú. Žlutice a Knínice u Žlutic se mění takto:

| Hlavní celek/dílčí část |  | Měrná jednotka | Počet měrných jednotek | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení původní | Termín předání k akceptačnímu řízení nový |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 356 | 700 | 249 200 | 30.5.2025 | 14.12.2025 |
| 6.3.1 i)a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 65 | 2 000 | 130 000 | 30.5.2025 | 14.12.2025 |
| 6.3.1 i.b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 50 | 1 500 | 75 000 | 30.5.2025 | 14.12.2025 |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 15 | 3 000 | 45 000 | 30.5.2025 | 14.12.2025 |
| 6.3.1 i)c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 2 | 30 000 | 60 000 | 30.5.2025 | 14.12.2025 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 356 | 400 | 142 400 | 30.11.2025 | 16.6.2026 |

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Odůvodnění:

Ke změně termínu dochází z důvodu potřeby zajištění inženýrsko-geologického průzkumu pro návrh opatření plánu společných zařízení v souladu s Čl. 6., odst. 6.3.1. d) Smlouvy.

Zhotovitel požádal dne 31.3.2025 o zajištění zpracování inženýrsko-geologického průzkumu, jehož výsledky jsou závazným podkladem pro návrh PSZ. Vzhledem k rozsahu požadovaných prací, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary oznámila přerušení prací na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Veselov s částmi k.ú. Žlutice a Knínice u Žlutic od 2.4.2025.

Dne 17.10.2025 je termín obnovení prací po předání výsledků geotechnického průzkumů (součástí je inženýrsko-geologický průzkum) bez vad zhotoviteli KoPÚ dle smluvně stanovených termínů ke zpracování GTP. Z důvodu přerušení prací po dobu nezbytně nutnou v délce 198 dnů dochází k posunu termínu odevzdání dílčí části hlavního celku 6.3.1, 6.3.1 i.a), 6.3.1. i.b), 6.3.1 i.c) v termínu do 14.12.2025, 6.3.2 v termínu do 16.6.2026.

Dodatek č. 3 ke Smlouvě je uzavírán v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ a čl. 2.1. Smlouvy, což představuje vyhrazenou změnu závazku ze Smlouvy.

# Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEO Hrubý spol. s r.o.

Místo: Karlovy vary		Místo: Plzeň

Datum: 20.10.2025		Datum: 20.10.2025

„elektronicky podepsáno“		„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Šárka Václavíková		Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý

Funkce: Ředitelka Krajského pozemkového úřadu	Funkce: jednatel společnosti

pro Karlovarský kraj

Příloha:

1. Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností – aktualizovaný

2. KoPÚ Veselov - kontrola dokumentace GTP (informace o předání GTP)