dodatek č. 4

- smlouvy o dílo č.: 1170-2023-521101 ze dne 12. 10. 2023 („Smlouva“)

- Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lupěné

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupený: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 		JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupený: 	Ing. Kateřinou Neumanovou, vedoucí Pobočky Šumperk

Bc. Anetou Řezníčkovou, Pobočka Šumperk

Ing. Romanou Svobodovou, Pobočka Šumperk

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 602 585 690, +420 721 238 380

E-mail: 	sumperk.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Sdružení AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o. a ZEMĚMĚŘICTVÍ JESENÍK s.r.o.

První společník (vedoucí společník): "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321.

Druhý společník (účastník): ZEMĚMĚŘICTVÍ JESENÍK s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Karla Čapka 553/6, 790 01 Jeseník, IČO: 28649664, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 45212.

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 29. 8. 2023 za společnost jedná:

Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel společnosti "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."

Korespondenční adresa: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem společnosti "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem společnosti "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

Vedoucí týmu: xxxxx

Zástupce vedoucího týmu: xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: gv6y8j4

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 341302664/0600

DIČ: CZ64255611

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla, a to:

- změna hodnoty závazku ze smlouvy – změna počtu měrných jednotek,

- změna termínů předání dílčích částí k akceptačnímu řízení.

- Ad 1) Dodatkem se mění hodnota závazku ze smlouvy, ke které dochází změnou počtu měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:

- navýšení počtu MJ u dílčí části:

- 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy – původní počet 4 MJ (ha) se mění na 11 MJ

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Navýšení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 7 | 4 500 | 31 500 |

Hodnota změn činí 31 500 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

- snížení počtu MJ u dílčích částí:

- 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – původní počet 40 MJ (100 bm) se mění na 23 MJ

- 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – původní počet 4 MJ (100 bm) se mění na 2 MJ

- 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy – původní počet 1 MJ (ks) se mění na 0 MJ

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 17 | 800 | 13 600 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 2 | 1 600 | 3 200 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 1 | 20 000 | 20 000 |

Hodnota změn činí 36 800 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 5 300 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

- Počet měrných jednotek byl upřesněn na základě skutečného výškopisného zaměření zájmového území. DTR vodohospodářských staveb nebyla zpracována.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Provedené změny závazku ze smlouvy jsou změnami nepodstatnými, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet hodnot všech změn, i dříve provedených, nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku.

Ad 2) 	Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | 30. 10. 2025 | 31. 12. 2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 30. 9. 2026 | 30. 11. 2026 |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Zhotovitel vypracoval dokumentaci PSZ Lupěné (dále jen „PSZ“), která je připravena k předložení ke schválení zastupitelstvu. PSZ je nutné schválit zastupitelstvem obce Nemile (k.ú. Lupěné) a zastupitelstvem města Zábřeh (k.ú. Hněvkov). Zastupitelstvo obce Nemile zasedalo a PSZ schválilo dne 29. 9. 2025. Plánovaný řádný termín jednání zastupitelstva města Zábřeh, na kterém bude do programu zařazeno projednání a případné schválení PSZ, je stanoven na měsíc prosinec. Žádosti o svolání mimořádného jednání zastupitelstva města, na kterém by mohlo být projednání PSZ zahrnuto do programu, nebylo ze strany města vyhověno. Předchozí zastupitelstvo města Zábřeh zasedalo dne 17. 9. 2025 a projednání PSZ, které bylo odsouhlaseno Regionální dokumentační komisí dne 8. 9. 2025, nestihlo zařadit do programu.

Jelikož nebylo z objektivních důvodů možné ve stanovené lhůtě dle položkového výkazu činností schválit PSZ zastupitelstvem města Zábřeh, dochází v souladu s bodem 6., odst. 6.3.1, písm. g) smlouvy ke změně termínu, a to s ohledem na termín konání dalšího jednání zastupitelstva města Zábřeh.

Změna termínů dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c) představuje vyhrazené změny závazku ze smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ, které si objednatel vymezil v bodě 2., odst. 2.1 Smlouvy.

- Změna termínu dílčí části 6.3.2 je v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3. Cena díla, odst. 3.1 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a č. 3 smlouvy o dílo, mění takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 935 140,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 488 740,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 101 400,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 525 280,00 Kč |
| DPH 21% | 320 308,80 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 845 588,80 Kč |

- Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1170-2023-521101 a č. zhotovitele: 066 60/23 uzavřená dne 12. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 - č. 3 smlouvy o dílo, nemění.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	"Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Místo: Olomouc		Místo: Vysoké Mýto

Datum: 21. 10. 2025	Datum: 21. 10. 2025

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.		Ing. Jaroslav Jakoubek

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti