Dodatek číslo 5

- ke smlouvě o dílo č. 642-2022-505205 ze dne 27.7.2022 ve znění dodatků („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774,

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,

Pobočka Prachatice, na adrese Vodňanská 329, 383 01 Prachatice

Zastoupená: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Kučerou, Pobočka Prachatice

Kontaktní údaje:	Tel.: +420 724 322 338

E-mail: frantisek.sebesta@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- TRAVAL, s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice, IČO: 26085518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u U KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122

Zastoupená: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou společnosti TRAVAL, s.r.o.

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxx, jednatelka

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx, zaměstnanec společnosti

Kontaktní údaje: 			    Tel.: +xxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: traval@traval.cz

ID datové schránky: 6v9764u

Bankovní spojení: Oberbank AG České Budějovice

Číslo účtu: 7000017576/8040

DIČ: CZ 26085518

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku 20 Bodu 20.2. smlouvy o dílo číslo 642-2022-505205 ve znění dodatků níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek číslo 5 k předmětné smlouvě o dílo. S ohledem na skutečný rozsah prací při zpracování plánu společných zařízení, kdy nebylo potřeba využít zcela některé dílčí fakturační celky, došlo ke snížení rozsahu prací na Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) Smlouvy o 10 MJ (1 MJ = 1 ha) oproti předpokládanému rozsahu prací na 5 ha, cena snížena o 10 000 Kč bez DPH; dále došlo ke snížení rozsahu prací na DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy o 55 MJ (1 MJ = 100 bm) oproti předpokládanému rozsahu prací na 10 bm, cena snížena o 33 000 Kč bez DPH; rovněž došlo ke snížení rozsahu prací na DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy o 15 MJ (1 MJ = 100 bm) oproti předpokládanému rozsahu prací na 0 bm, cena snížena o 15 000 Kč bez DPH; a rovněž došlo ke snížení rozsahu prací na vyhotovení DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy o 3 MJ (1 MJ = 1 ks) oproti předpokládanému rozsahu prací na 0 ks, cena snížena o 45 000 Kč bez DPH.

Změny závazku z výše uvedené smlouvy vznikly v důsledku okolností, které zadavatel nemohl při stanovení rozsahu prací předvídat. Jejich celkový rozsah (méněpráce) činí 103 000 Kč bez DPH.

Článek číslo 3. bod 3.1. nově zní

# Cena za provedení díla

3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 897 200,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 – „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 053 100,- Kč |
| Hlavní celek3 - „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 191 800,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 3 142 100,- Kč |
| DPH 21% | 659 841,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 801 941,- Kč |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

- Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

- Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: Příloha č. 1: Položkový výkaz činností – dodatek č. 5.

- Smlouva je vyhotovena elektronicky.

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	TRAVAL, s.r.o.

Místo: Prachatice 29. října 2025		Místo: České Budějovice 29. října 2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. František Šebesta		Jméno: Ing. Vendula Valentová

Vedoucí Pobočky Prachatice	jednatelka společnosti

| Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Hrbov u Lhenic - Dodatek č. 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 55 | 1 000,00 | 55 000,00 | 28.2.2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 13 | 2 000,00 | 26 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 364 | 800,00 | 291 200,00 | 28.2.2024 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 190 | 800,00 | 152 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 45 | 2 000,00 | 90 000,00 | 31.7.2024 |
| 6.2.4.a | Geometrický plán na oddělení dobývacího prostoru | 100 bm | 15 | 1 900,00 | 28 500,00 | 31.7.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 123 | 2 000,00 | 246 000,00 | 31.7.2024 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 141 | 900,00 | 126 900,00 | 30.9.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 554 | 800,00 | 443 200,00 | 30.6.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 548 | 800,00 | 438 400,00 | 1.11.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 897 200,00 | 1.11.2024 *2) |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 548 | 900,00 | 493 200,00 | 30.10.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 5 | 1 000,00 | 5 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 10 | 600,00 | 6 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 0 | 1 000,00 | 0,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 0 | 15 000,00 | 0,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 500,00 | 500,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 541 | 900,00 | 486 900,00 | 1.11.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 25 000,00 | 50 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.4 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 500,00 | 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 156 100,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 548 | 350,00 | 191 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 191 800,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 897 200,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 053 100,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 191 800,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 142 100,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 659 841,00 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 801 941,00 |  |