Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

č. 453-2025-571205 (dále jen “DODATEK “)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Pobočka Opava

Adresa: Krnovská 2861/69, Předměstí, 746 01 Opava

zastoupený: Ing. Kateřina Neumanová, zástupkyně ředitele KPÚ pro MSK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Neumanová, zástupkyně ředitele KPÚ pro MSK

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Šiška, vedoucí pobočky Opava

Ing. Hana Kudelová, referentka pobočky Opava

Tel.:

E-mail:

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

Sídlo: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupený: Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva

Tel.:

E-mail:

ID DS:	fhsq3sh

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	, autorizovaná osoba

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

Číslo účtu:	13403781/0100

IČO:	45193118

DIČ:	CZ 45193118 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

- Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 28.8.2025, na provedení díla s názvem Polní cesty VPC 33, 34 Větřkovice - stavba.

Předmět a účel dodatkuč.1

  - Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby Polní cesty VPC 33, 34 Větřkovice (dále jen „dílo“) je: provedení dodatečných stavebních prací adekvátně podle
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a změna termínu plnění.

  - Dodatečné stavební práce jsou specifikovány položkami soupisu prací (vícepráce a méněpráce) ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. 1.

  - Dodatečné stavební práce vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které zadavatel nemohl předvídat a nastaly v průběhu stavebních prací z důvodu žádosti majoritního uživatele komunikace o dodatečné zlepšení (zvýšení) únosnosti vozovky. Jejich předmětem je změna konstrukce vozovky VC33 a VC34 v jejich nejzatíženějších částech, tj. v místě sjezdu ze státní silnice a v místech 2 vjezdů do areálu ZOD. Původní konstrukce z penetračního makadamu bude nahrazena silničními panely.

Čl. III. Cena za dodatečné stavební práce

- Cena za provedení dodatečných stavebních prací byla stanovena dle Změnového listu 
č. 1 a Změnového listu č. 2 a vychází z nabídkových cen soupisu prací, který je součástí původní smlouvy o dílo. Položky, které nejsou zahrnuty v původním krycím listu, byly stanoveny podle cenové soustavy ÚRS a podmínek smlouvy.

Hodnota prací, které nebudou realizovány dle ZL č. 1: Méněpráce činí: 405 859,41 Kč bez DPH (6,67% původní hodnoty závazku)

Hodnota navržených víceprací dle ZL č. 1: Vícepráce činí 1 471 776,13 Kč bez DPH (24,18% původní hodnoty závazku)

Navržený celkový nárust představuje 1 065 916,72 Kč bez DPH (17,51% původní hodnoty závazku)

Nová hodnota závazku dle tohoto dodatku činí 		7 153 916,72 Kč bez DPH.

DPH 21 % činí 		1 502 322,51 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 		9 656 239,23 Kč

- Rozpočet ceny za provedení dodatečných stavebních prací i souvisejících méněprací je uveden v příloze, která je nedílnou součástí dodatku č. 1.  K ocenění byly využity položky dle smlouvy o dílo a položky nové, které jsou oceněny tzv. odvozenou cenou v souladu se smlouvou o dílo.

Čl. IV. Úprava termínu plnění díla

- Termín plnění díla dle čl. V odst. 4. smlouvy o dílo se mění takto:

Lhůta pro protokolární dokončení stavebních prací: 28.11.2025

- K výše uvedené změně termínu dokončení stavebních prací dochází z důvodu projednávání a schvalování NZHZ a s tím souvisejícího následného zajištění požadovaných silničních panelů.

- Čl. V. Závěrečná ustanovení

  - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel

  - Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.

  - Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí 
s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 24.10.2025	Ve Frýdku-Místku dne 23.10.2025

“elektronicky podepsáno”

...................................................	...................................................

Objednatel	Zhotovitel

Ing. Kateřina Neumanová, 	Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva

zástupkyně ředitele KPÚ pro MSK

Příloha: ZL 01 - Změnový list SO 04 - méně/vícepráce