Dodatek č.4

ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Páleček“

  - uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha |
| --- | --- |
| Adresa: | Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 |
| Zastoupen: | Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Dagmar Maňasová, vedoucí Pobočky Kladno |
|  | Bc. Milan Loch, Pobočka Kladno |
| Adresa: | nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno |
| Telefon: | +420 725 346 139, +420 725 403 861 |
| E-mail : | kladno.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GEO Hrubý spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXXXXX |
| E-mail : | XXXXXXXXXX |
| ID DS: | 7s47464 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a.s |
| Číslo účtu: | 21106381/0100 |
| IČO: | 25227751 |
| DIČ: | CZ25227751 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 10235 |

(dále jen „zhotovitel“)

a (společně dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

- Preambule

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Páleček“.

Na základě jednání sboru zástupců ze dne 27. 8. 2025 a jednání s majoritním vlastníkem a nájemcem pozemků Statkem Novák dne 2. 9. 2025 bylo navrženo protipovodňové a protierozní opatření sestávající se ze záchytného příkopu OP3, svodného příkopu SPI, svodného průlehu PR1, svodného příkopu OPI, propustku P5 a svodného příkopu OPI.

Další požadavek byl vznesen na přehrazení/stabilizaci rokle ústící do severozápadního okraje zastavěného území osady Páleček. Hlavním účelem těchto přehrážek Hl a H2 je záchyt sedimentů v prostoru nad přehrážkami, aby se zabránilo zanášení dešťové kanalizace v obci. Protipovodňová ochrana zastavěného území osady Páleček je prioritním požadavkem Obce Klobuky, pod které spadá k. ú. Páleček.

Z výše zmíněného vyplývá nutnost zvětšit zájmové území KoPÚ Páleček o část pozemků z k. ú. Stradonice u Zlonic kolem polní cesty VC6. Pro vyhotovení DTR na výše zmíněná opatření vznikla potřeba zadat provedení IGP v místě navržených sond dle technické specifikace návrhu IGP, které je přílohou této žádosti. Bez provedení IGP nelze pokračovat v pracích na PSZ KoPÚ Páleček. V souladu s SOD a rovněž dle § 100 ZZVZ si objednatel vyhrazuje změnu terminu plnění.

- Předmět Dodatku

  - Položkový výkaz činností se mění takto:

Původní znění smlouvy o dílo:

|  | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč dle dod.2 | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce““ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 311 | 8 800,00 | 273 680,00 | 30.11.2025 |
| 6.3.1 i)a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 30 | 2 200,00 | 66 000,00 | 30.11.2025 |
| 6.3.1i)b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 66 | 2 750,00 | 181 500,00 | 30.11.2025 |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 20 | 7 700,00 | 154 000,00 | 30.11.2025 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | Ks | 1 | 55 000,00 | 55 000,00 | 30.11.2025 |

Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Páleček

Nové znění smlouvy o dílo:

|  | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč dle dod.2 | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 311 | 8 800,00 | 273 680,00 | 31.5.2026 |
| 6.3.1 i)a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 30 | 2 200,00 | 66 000,00 | 31.5.2026 |
| 6.3.1 i)b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 66 | 2 750,00 | 181 500,00 | 31.5.2026 |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 20 | 7 700,00 | 154 000,00 | 31.5.2026 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | Ks | 1 | 55 000,00 | 55 000,00 | 31.5.2026 |

# 3. Závěrečná ustanovení

  - 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 4, se nemění.

  - 3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

  - 3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

  - 3.4 Dodatek č. 4 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

  - 3.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Páleček

  - Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Bc. Milan Loch

  - Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad                GEO Hrubý spol. s r.o.

Místo: Praha                                                                   Místo: Plzeň

Datum: 05.11.2025                                                          Datum: 29.10.2025

Elektronicky podepsáno                                                Elektronicky podepsáno

________________________________                         ___________________________

Ing. Jiří Veselý	   					Ing. Zdeněk Hrubý

Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj			Funkce: jednatel

a hl. m. Praha

Nový Položkový výkaz: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Páleček

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Páleček |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 8 | 3 000,00 | 24 000,00 | 30.8.2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | 5 000,00 | 25 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 305 | 660,00 | 201 300,00 | 30.10.2024 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 6 | 2 200,00 | 13 200,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 102 | 1 650,00 | 168 300,00 | 30.11.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 0 | 8 800 | 0,00 | 30.11.2024 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 45 | 2 750,00 | 123 750,00 | 30.11.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 311 | 440,00 | 136 840,00 | 30.1.2025 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 311 | 550,00 | 171 050,00 | 28.2.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 863 440,00 | 28.2.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 311 | 880,00 | 273 680,00 | 31.5.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 30 | 2 200,00 | 66 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 66 | 2 750,00 | 181 500,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 20 | 7 700,00 | 154 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 55 000,00 | 55 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 6 050,00 | 6 050,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 410,00 | 3 410,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 265,00 | 1 265,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 311 | 880,00 | 273 680,00 | 31.8.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 22 192,50 | 44 385,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7) | 100 bm | 28 | 3 740,00 | 104 720,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 6 050,00 | 6 050,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 3 410,00 | 3 410,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 265,00 | 1 265,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 174 415,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 311 | 550,00 | 171 050,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 171 050,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 863 440,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 174 415,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 171 050,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 208 905,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 463 870,05 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 672 775,05 |  |