DODATEK Č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. objednatele ISPÚ: 434-2025-508202

- uzavřené dne 21.5.2025 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- mezi

# SMLUVNÍmi STRANami

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, na adrese 28. října 979/19, 405 02 Děčín I.

Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Davidem Sladkým, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín

Kontaktní údaje:

Tel.: 725 901 533

E-mail: david.sladky@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Pod Anenskou 245 261 01 Příbram IV, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161

Zastoupená: Ing. Vladimírem Luksem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Luksem

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

Vedoucí týmu: XXXXXXXXXX

Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: eep75pz

Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.

Číslo účtu: 237001749/0600

DIČ: CZ61682764

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

PREAMBULE

(A) Objednatel zahájil coby zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), otevřené zadávací řízení dle § 56 a násl. na veřejnou zakázku s názvem „KOPÚ v k.ú. Kerhartice“, ev. číslo zakázky Z2025-008543, zveřejněnou Objednatelem dne 14. 2. 2025 ve Věstníku veřejných zakázek („Veřejná zakázka“), jejímž předmětem je vytvoření návrhu komplexních pozemkových úprav, jenž bude sloužit jako podklad pro vydání rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky („Zadávací dokumentace“).

(B) Zhotovitel předložil Objednateli dne 20. 3. 2025 svou nabídku na Veřejnou zakázku („Nabídka“), kterou Objednatel vyhodnotil v zadávacím / výběrovém řízení postupem dle ZZVZ jako ekonomicky nejvýhodnější. Objednatel proto rozhodl o výběru Zhotovitele k realizaci předmětu Veřejné zakázky a Zhotovitel je ochoten se na realizaci podílet v souladu s podmínkami stanovenými v této Smlouvě a Zadávací dokumentaci. Ustanovení této Smlouvy je třeba vždy vykládat v souladu se Zadávací dokumentací tak, aby byl co nejvíce naplněn účel Veřejné zakázky.

(C) Zhotovitel je osobou, která se zabývá mimo jiné vytvářením komplexních územních dokumentací na základě specifických požadavků svých klientů s využitím moderních postupů v dané oblasti a je tak odborně způsobilý k činnostem sjednaným v této Smlouvě. Zhotovitel je schopen a připraven plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy řádně a včas a realizovat předmět Veřejné zakázky v souladu s principy „best practice“ dle svého nejlepšího vědomí, ve prospěch Objednatele a s ohledem na hospodárné nakládání s finančními prostředky Objednatele.

(D) Vedoucí týmu je osoba, která zodpovídá za to, že dílo bude zpracováno kontinuálně a zhotoveno v souladu s právními předpisy. V případě absence vedoucího týmu přebírá tuto zodpovědnost zástupce vedoucího týmu.

Předmět a účel DODATKU

Předmětem Dodatku č.1 Smlouvy o dílo je úprava MJ dle skutečného potřebného rozsahu dílčí etapy 6.2.1. Revize stávajícího bodového pole.

Účelem dodatku je reflektování zjištěných skutečností, že stanovený počet revidovaných bodů neodpovídá potřebám pozemkových úprav a po konzultaci s Katastrálním pracovištěm Děčín se jejich počet tímto dodatkem upravuje z původně předpokládaných 24MJ na potřebných 27MJ, čímž dochází ke zvýšení hodnoty závazku o čisté vícepráce ve výši + 4 500Kč bez DPH.

Článek 3. CENA DÍLA se v bodě 3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla mění takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 2165100,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1837800,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 379000,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 4381900,00 Kč |
| DPH 21 % | 920199,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 5302099,00 Kč |

Položkový výkaz činností, který je Přílohou č.1 ke smlouvě o dílo se upravuje takto:

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 27 | 1 500,00 | 40 500,00 | 30.11.2025 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 5 000,00 | 50 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 538 | 600,00 | 322 800,00 | 30.11.2025 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 220 | 1 000,00 | 220 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 194 | 3 000,00 | 582 000,00 | 30.4.2026 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 55 | 5 000,00 | 275 000,00 | 30.4.2026 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 220 | 1 000,00 | 220 000,00 | 30.4.2026 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 758 | 300,00 | 227 400,00 | 31.8.2026 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 758 | 300,00 | 227 400,00 | 31.8.2026 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 165 100,00 | 31.8.2026 |

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. objednatele ISPÚ: 434-2025-508202 k provedení díla s názvem „KOPÚ v k.ú. Kerhartice“.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Místo: Teplice		Místo: Příbram

Datum: 7.11.2025		Datum: 7.11.2025

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková		Jméno: Ing. Vladimír Luks

Funkce: ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj		Funkce: jednatel společnosti

| Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo – KOPÚ v k.ú. Kerhartice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 27 | 1 500,00 | 40 500,00 | 30.11.2025 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 5 000,00 | 50 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 538 | 600,00 | 322 800,00 | 30.11.2025 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 220 | 1 000,00 | 220 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 194 | 3 000,00 | 582 000,00 | 30.4.2026 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 55 | 5 000,00 | 275 000,00 | 30.4.2026 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 220 | 1 000,00 | 220 000,00 | 30.4.2026 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 758 | 300,00 | 227 400,00 | 31.8.2026 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 758 | 300,00 | 227 400,00 | 31.8.2026 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 165 100,00 | 31.8.2026 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 758 | 1 000,00 | 758 000,00 | 31.8.2027 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 30 | 1 000,00 | 30 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 50 | 1 000,00 | 50 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 30 | 2 000,00 | 60 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 3 | 30 000,00 | 90 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 6 500,00 | 6 500,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 400,00 | 1 400,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 758 | 1 000,00 | 758 000,00 | 31.8.2028 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 30 000,00 | 60 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 3 | 3 000,00 | 9 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 6 500,00 | 6 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 1 400,00 | 1 400,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 837 800,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 758 | 500,00 | 379 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 379 000,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 165 100,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 837 800,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 379 000,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 4 381 900,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 920 199,00 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 5 302 099,00 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. |  |  |
| Místo: Teplice |  |  |  | Místo: Příbram |  |  |
| Datum: 7.11.2025 |  |  |  | Datum: 7.11.2025 |  |  |
| "elektronicky podepsáno" |  |  |  |  |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková |  |  |  | Jméno: Ing. Vladimír Luks |  |  |
| Funkce: ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj |  |  |  | Funkce: jednatel společnosti |  |  |