DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo

Realizace společných zařízení v rámci KoPÚ Křenovice u Kojetína - etapa I.

Smluvní strany

Objednatel č.1:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Adresa Pobočky Přerov: Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov

Ing. Václav Závěšický, Pobočka Přerov

Ing. Bc. Erik Gajdošík, Pobočka Přerov

Tel.:	+420 702 153 049

E-mail:	prerov.pk@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

Objednatel č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Sídlo: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 – Krč

jež zastupuje: Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

Kontaktní adresa: Šumavská 524/31, 602 00 Brno

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Andrea Chmelová, právník ŘSD s. p., Závodu Brno

v technických záležitostech oprávněn jednat:	v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jana Duchoňová, kontaktní osoba ŘSD s. p., Závodu Brno

Tel.:		+420 725 831 502, +420 727 828 526

E-mail:		andrea.chmelova@rsd.cz  jana.duchonova@rsd.cz

ID DS:		zjq4rhz

Bankovní spojení:		ČNB a.s.

Číslo účtu:		10006-15937031/0710

IČ/DIČ:		65993390/CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Zhotovitel:   	EUROVIA CZ a.s.

Sídlo: 	U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

zastoupený:                                                 	xxxxx,

na základě plné moci

Tel.:	+420 xxxxx

E-mail:	xxxxx

ID DS:	bjpdzta

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx

Tel.:	+420 xxxxx

E-mail:	xxxxx

Bankovní spojení:	KB Praha

Číslo účtu:	141 400 112 / 0100

IČO:	45274924

DIČ:	CZ45274924 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo.

Čl. I  Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba byla zjištěna v průběhu realizace stavby s názvem „Realizace společných zařízení v rámci KoPÚ Křenovice u Kojetína - etapa I.“, jedná se o tyto změny:

- méněpráce a vícepráce u stavebního objektu SO 06 – Vedlejší polní cesta VPC12a+b

- méněpráce – ponížení počtu zálivek u všech zatravněných ploch

- vícepráce u SO 03 – Hlavní polní cesta HPC4 a SO 09 Vedlejší polní cesta VPC28

- vícepráce – geodetický podklad pro zaznamenání stavby do digitální technické mapy kraje

- úprava předmětu smlouvy – součástí díla nebude doklad o kolaudaci

ad 1)

Na SO 06 - vedlejší polní cestě VPC12a+b došlo k drobnějším úpravám technického řešení. Změny vycházejí z doplňujícího vybudování příčných odvodňovacích drénů v místech zamokření konstrukčních vrstev polní cesty. Dále došlo k úpravě nivelety v úseku km 0,320-0,334, kdy v této části polní cesty byla její niveleta snížena z důvodu zachování stávajících terénních podmínek pro případný přeliv vody ze sousední paralelně tekoucí vodoteče Vlčídolka dále směrem do polí. Uvedené konstrukční řešení vzešlo z mimořádného KD č. 24 konaného dne 22. 9. 2025. S tím rovněž souvisí kontrolní geodetické zaměření nivelety konstrukční vrstvy štěrkodrtě frakce 0/32 na polní cestě VPC12a+b, které proběhlo dne 19. 9. 2025.

Odkopaný materiál – ŠD 0/32 získaný při vybudování odvodňovacích žeber a snížení nivelety na polní cestě VPC12a+b byl použit do krajnic realizovaných polních cest, proto se toto množství odečítá.

ad 2)

Dále bylo na posledním KD č. 27 dne 21. 10. 2025 požadováno a domluveno ponížení počtu zálivek u nově zatravněných ploch v rámci celé stavby. Vzhledem k současným klimatickým podmínkám a vzájemné dohodě s panem starostou obce Křenovice se provedou celkově dvě zálivky namísto pěti. V opačném případě by při 5-ti zálivkách založeného trávníku hrozilo vyplavení osiva a celkově nadměrné zamokření osetých ploch v krátkém časovém horizontu.

ad 3)

Součástí změnových rozpočtů je započítání chybějících položek k doplněným plochám zatravnění u polních cest HPC4 a VPC28. Konkrétně se jedná o započítání položek obdělání půdy kultivátorováním, chemické odplevelení půd, uválcování trávníku, zálivka nově osetých ploch a aplikace přípravku zadržujícího vodu.

ad 4)

Vícepráce spočívají ve splnění podmínky stavebního úřadu, kdy je nutné provést záznam dokončené stavby do digitální technické mapy kraje. Povinnost vychází z nového stavebního zákona a původně uzavřená smlouva o dílo toto neobsahuje. Zhotovitel vyhotoví geodetické podklady pro potřeby vedení Digitální technické mapy Olomouckého kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM.“ Předáním GAD se rozumí její vložení do Portálu Digitální mapy veřejné správy (DMVS) a předání výsledného „Protokolu o zapracovatelnosti“ objednateli.

Ad 5)

Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí sdělil pod č.j. MMPr/160572/2025/Bo ze dne 31. 7. 2025, že na stavbu „Realizace společných zařízení v rámci KoPÚ Křenovice u Kojetína - etapa I." nebude vydáno kolaudační rozhodnutí.

Na stavbu lze vztáhnout ust. § 12 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb,, o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisu: Je-li to v souladu s územním plánem, pro změny druhů pozemků, schválených dotčeným orgánem (§ 9 odst. 10), výstavbu polních a lesních cest, ochranu a zúrodňování půdního fondu a další společná zařízení zahrnutá do schváleného návrhu pozemkových úprav upouští se od souhlasu s vynětím ze zemědělského půdního fondu a nevyžaduje se vydání rozhodnutí o povolení záměru. Z ust. § 230 odst. 1 stavebního zákona vyplývá, že záměry, které nevyžadují vydání rozhodnutí o povolení záměru, nevyžadují ani kolaudační rozhodnutí.

Z výše uvedeného vyplývá, že součástí díla nebude doklad o úspěšné kolaudaci (čl. I, odst. 6 a současně čl. X., bod 27. ii Smlouvy), dílo bude předáno po dokončení stavebních prací.

Dále se mění znění ust. čl. IV. Platební podmínky, bod 4:

Zhotovitel je oprávněn objednatelům vystavit daňové doklady (faktury) za provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena po předání stavby, vyklizení staveniště a případném odstranění vad a nedodělků.

Dále se mění znění ust. Čl. V Doba plnění, bod 4 písm. d):

Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla:

po dokončeném přejímacím řízení potvrzeném objednatelem č. 1 a zhotovitelem

Bod 6 uvedený v čl. V se ruší.

Zhotovitel vyzve objednatele k zahájení přejímacího řízení a ten je povinen do 5 pracovních dnů zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

Před zahájením přejímacího řízení budou objednateli č. 1 předloženy doklady uvedené v čl. X., bodě 21. V protokolu o přejímacím řízení bude uvedeno, zda je dílo převzato bez vad a nedodělků, případně bude stanoven termín k jejich odstranění.

Uvedené změny se promítly do rozpočtu stavby (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr). Soupis méněprací a víceprací je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Hodnota víceprací činí 118 747,80 Kč bez DPH, hodnota méněprací činí 240 540,73 Kč bez DPH.

Dodatkem č. 6 dochází ke snížení ceny díla o 121 792,93 Kč bez DPH.

SPÚ, Oddělení investičních činností (OIČ) sdělilo, že k provedení navržených změn nemá námitek. Celková povaha zakázky tímto nebude dotčena. V rámci posouzení nepodstatné změny hodnoty závazku byla provedena kontrola položek předložených rozpočtů. Jednotkové ceny korespondují s nabídkovým rozpočtem, který je přílohou Smlouvy. Nové položky jsou oceněny dle podmínek smluvního ujednání.  Provedení změn je odsouhlaseno AD a TDS.

Výše uvedené změny představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 6 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

K cenovému nárůstu nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

Čl. II  Cena díla

Tímto dodatkem č. 6 se mění ustanovení článku III. Cena díla, bodu 4 takto:

Celková cena za provedení díla:

Celková cena dle SoD bez DPH, ve znění dodatku č. 5	36 739 613,50 Kč

Vícepráce dle dodatku č. 6 bez DPH	+ 118 747,80 Kč

Méněpráce dle dodatku č. 6 bez DPH	- 240 540,73 Kč

Celková cena za provedení díla dle dodatku č. 6:

Celková cena bez DPH činí                                                 	36 617 820,57 Kč

DPH 21 % činí	                                       7 689 742,32 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                      	44 307 562,89 Kč

Čl. III Závěrečná ustanovení

- V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele č. 1: 650-2024-521101, č. sml. objednatele č. 2 03PT-005924 a č. sml. zhotovitele 1532.4100912OKO uzavřená dne 13. 8. 2024, ve znění dodatku č. 1 až 5 nemění.

- Soupisy méněprací a víceprací jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.

- Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

| V Olomouci dne 5. 11. 2025 | Ve Zlíně dne 5. 11. 2025 |  |
| --- | --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ ……………………………………… | ………………………………… |  |
| Objednatel č.1 JUDr. Roman Brnčal, LL.M. ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj |  | zhotovitel xxxxx EUROVIA CZ a.s. xxxxx, na základě plné moci |  |

V Brně dne 10. 11. 2025

…………………………………………

| Objednatel č. 2 Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno |  |
| --- | --- |