Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo

na zpracování komplexních pozemkových úprav v k. ú. Černuc

uzavřené pod č. 11/2021-537100 objednatele ze dne 25. 5. 2021 sjednané dle § 2586

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi stranami

Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový

úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00

Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dagmar Maňasová, Ing. Ondřej Nožička

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 346 139/ +420 606 644 729

E-mail: d.manasova@spucr.cz; o.nozicka@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„objednatel“)

a

HRDLIČKA spol. s r. o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem: náměstí Kněžny Ludmily 45, ¨

266 01 Tetín, IČO: 18601227, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062.

Zastoupená: Jaromírem Proškem, prokurista společnosti

Společně s: Ing. Josef Honz, se sídlem XXXXXXX, 387 42 Lnáře, IČO: 48223981

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jaromír Prošek, prokurista společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: caxt3mz

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Pobočka Beroun

Číslo účtu: 300345131/0100

DIČ: CZ18601227

(„zhotovitel“)

Článek I.

Důvody vyhotovení dodatku

Důvodem vyhotovení dodatku č. 9 smlouvy o dílo (dále jen „SoD“) je potřeba navýšení počtu měrných jednotek u dílčí části díla značené jako 6.3.2 i) dle položkového výkazu činností.

Během časově i technicky náročných jednání se zástupci Krajského úřadu pro Středočeský kraj bylo za účelem získání souhlasného stanoviska vlastníka, jehož nově navržené pozemky mají zásadní vliv na celkovou podobu návrhu a plánu společných zařízení, nutné přepracovat velkou část plánu společných zařízení.

Článek II.

Posunutí termínů plnění

Na základě skutečností uvedených v Čl. I tohoto dodatku se mění příloha SoD – položkový výkaz činností následovně:

Původní stav

Nový stav

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 9 se uzavírá v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s původní SoD a dodatky č. 1 – 8.

- Dodatek č. 9 se uzavírá na základě svobodné vůle. Není uzavřen v tísni ani pod nátlakem.

- Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Dílčí etapa díla značená dle položkového výkazu činností jako 6.3.2 i) byla v počtu 11 měrných jednotek řádně zhotoviteli proplacena dle ustanovení SoD a dodatků č. 1 – 8.

- Ta ujednání SoD a dodatků č. 1 - 8, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nadále v platnosti.

- Celková cena díla se po započtení změn z dodatku č. 9 navyšuje o 33 580 Kč bez DPH.

- Dodatek č. 9 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Za objednatele:   					    	Za zhotovitele:

V Praze dne dle el. podpisu		V Praze dne dle el. podpisu

13.11.2025		12.11.2025

„elektronicky podepsáno“		„elektronicky podepsáno“

…………………………………					…………………………………

Ing. Jiří Veselý	   						Jaromír Prošek

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha			prokurista společnosti

Státní pozemkový úřad						HRDLIČKA spol. s r. o.

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Ondřej Nožička.

Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú.  Černuc

- po změnách dle dodatku č. 9

|  | Hlavní celek / dílčí část | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 – Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 919 | 320,00 | 294 080,00 | 15.11.2021 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 9 | 1 500,00 | 13 500,00 |  |
| 6.2.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 280 | 2 000,00 | 560 000,00 | 28.2.2022 |
|  | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - DOŠETŘENÍ | 100 bm | 2 | 2 000,00 | 4 000,00 | 30.6.2022 |
| 6.2.4 | Rozbor současného stavu | ha | 928 | 230,00 | 213 440,00 | 31.3.2022 |
| 6.2.5 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 926 | 230,00 | 212 980,00 | 31.8.2022 |
| Přípravné práce celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 298 000,00 | 31.8.2022 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 – Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 926 | 460,00 | 425 960,00 | 31.5.2023 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 7 | 2 000,00 | 14 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 41 | 460,00 | 18 860,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2) | ks | 0 | 11 500,00 | 0,00 |  |
| 6.3.2 i) | Aktualizace PSZ 11) | ha | 11 | 460,00 | 5 060,00 | 31.3.2025 |
| 6.3.2 i) | Aktualizace PSZ - doplnění 11) | ha | 73 | 460,00 | 33 580,00 | 30.11.2025 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 926 | 885,00 | 819 510,00 | 31.3.2025 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 27 600,00 | 55 200,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | LV | 1 | 500,00 | 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| Návrhové práce celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 374 670,00 |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 - Mapové dílo | ha | 926 | 180,00 | 166 680,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| Mapového dílo celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 166 680,00 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 298 000,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 374 670,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 166 680,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 839 350,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 596 263,50 |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 435 613,50 |  |

Česká republika – Státní pozemkový úřad 				HRDLIČKA spol.s r.o.

Místo: Praha					Místo: Praha

Datum: 13.11.2025				Datum: 12.11.2025

________________________________ 				________________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý				                                                  Jméno: Jaromír Prošek

Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha			Funkce: prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o.

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Použije se v případě, že dojde k aktualizaci PSZ. Měrnou jednotkou je minimálně 1 ha. Počítá se výměra pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlená směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ.

12) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Měrnou jednotkou je každý list vlastnictví dotčený změnou. V případě spoluvlastnictví se počítá jeden list vlastnictví.

Poznámka:

hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona

hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona

hodnota C1 až C13 – určí Objednatel

C3 + C4 = A + B

hodnota D – určí Objednatel

xxxxx – nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ