- DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 1235-2024-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

a v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

- se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice.

Zastoupená:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 	Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 	Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupená:		Ing. Jaroslavou Khekovou, vedoucí Pobočky Písek

Kontaktní údaje:

Adresa:					       Nádražní 1988, 397 01 Písek

Tel.: 					       + 420 725 919 787

E-mail:					       pisek.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: 			       z49per3

Bankovní spojení:                  	  Česká národní banka

Číslo účtu: 	  3723001/0710

DIČ: 	  CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161.

Zastoupená: 				       Ing. Vladimírem Luksem

jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená:    Ing. Vladimírem Luksem

jednatelem společnosti

V technických záležitostech zastoupená:   xxxxxx

Vedoucí týmu: 	   Ing. Vladimír Luks

Zástupce vedoucího týmu: 	   xxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: 	   xxxxxx

E-mail: 	   xxxxxx

ID datové schránky: 			        eep75pz

Bankovní spojení: 	   Moneta Money Bank a.s.

Číslo účtu: 	   237001749/0600

DIČ: 	   CZ61682764

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 05.11.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čimelice“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

- Předmětem Dodatku je změna počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u Dílčích částí Hlavního celku 1 „Přípravné práce“ – 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona. Při zjišťování průběhu hranic pro účely pozemkových úprav došlo ke změnám průběhu předpokládaného obvodu pozemkových úprav a z toho vyplývající změně počtu MJ. Změny byly Objednatelem odsouhlaseny dne 03.11.2025 na kontrolním dni. Na základě skutečně realizovaného rozsahu Díla byly u dílčích částí upraveny počty MJ tak, jak je uvedeno níže.

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

- původní rozsah MJ:	120

cena za MJ bez DPH v Kč: 2 200 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 264 000 Kč

- nový rozsah MJ:	121

cena za MJ bez DPH v Kč: 2 200 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 266 200 Kč

- navýšení o 1 MJ a navýšení ceny bez DPH o 2 200 Kč

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

- původní rozsah MJ:	37

cena za MJ bez DPH v Kč: 3 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 111 000 Kč

- nový rozsah MJ:	59

cena za MJ bez DPH v Kč: 3 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 177 000 Kč

- navýšení o 22 MJ a navýšení ceny bez DPH o 66 000 Kč

Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH zvyšuje o 68 200,00 Kč.

Nové znění položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.

Rozsah a specifikace změn Smlouvy

- Vzhledem ke změnám, uvedeným v článku II. odst. 1 tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1 Smlouvy, takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 263 200,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 003 900,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 194 000,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 461 100,00 Kč |
| DPH 21 % | 516 831,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 977 931,00 Kč |

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čimelice – Dodatek č. 1

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Místo: České Budějovice		Místo: Příbram

Datum: 25.11.2025	Datum: 24.11.2025

„elektronicky podepsáno“ 	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Vladimír Luks

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatel společnosti

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

________________________________

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čimelice - Dodatek č. 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 72 | 1 000,00 | 72 000,00 | 31.05.2025 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 13 | 3 000,00 | 39 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 485 | 800,00 | 388 000,00 | 31.05.2025 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 121 | 2 200,00 | 266 200,00 | 30.11.2025 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 59 | 3 000,00 | 177 000,00 | 30.11.2025 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 20 | 1 500,00 | 30 000,00 | 30.11.2025 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 485 | 300,00 | 145 500,00 | 31.07.2026 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 485 | 300,00 | 145 500,00 | 31.07.2026 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 263 200,00 | 31.07.2026 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 477 | 1 000,00 | 477 000,00 | 30.09.2027 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 60 | 500,00 | 30 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 80 | 1 000,00 | 80 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 15 | 1 000,00 | 15 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 6 500,00 | 6 500,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 400,00 | 1 400,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 477 | 700,00 | 333 900,00 | 29.09.2028 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000,00 | 40 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 6 500,00 | 6 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 4 500,00 | 4 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 2 600,00 | 2 600,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 003 900,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 485 | 400,00 | 194 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 194 000,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 263 200,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 003 900,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 194 000,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 461 100,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 516 831,00 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 977 931,00 |  |