Číslo dodatku vASPU: SPU 465900/2025

UID : spudms00000016132315

Číslo Smlouvy Objednatele: 19/2023-537100, vASPU 1149-2023-537213 Číslo Smlouvy Zhotovitele:

Komplexní pozemkové úpravy Kounov u Rakovníka s upřesněním přídělů

DODATEK Č. 4

ke Smlouvě o dílo č. 19/2023-537100 ze dne 04.10.2023 („Smlouva“)

- SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika - Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3.

Zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Silvie Romerová, vedoucí Pobočky Rakovník

Jindra Joglová, vrchní referent Pobočky Rakovník

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 949 942

E-mail: rakovnik.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (neníplátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEOREAL spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Zastoupená: Martin Vondráček, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martin Vondráček, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.:XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: s85762s

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

DIČ: CZ40527514

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

- PREAMBULE

Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je dle čl. 2 DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA, čl. 2.1 a čl. 17. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU, ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ, čl. 17.7. posunutí termínu části Díla a prodloužení termínu v Položkovém výkazu o dobu nezbytně nutnou. Tímto dodatkem se v souladu s článkem 17.7 a v souladu s § 100 zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kounov u Rakovníka s upřesněním přídělů, okres Rakovník (dále jen smlouva) a to na základě žádosti zhotovitele ze dne 17. 10. 2025 zaevidované pod č.j. SPU 431323/2025 z důvodu potřebného zhotovení inženýrsko-geologického průzkumu, který zadával SPÚ, Pobočka Rakovník. Na základě posunutí termínu dojde ke změně přílohy č. 1 k SoD v rámci KoPÚ Kounov u Rakovníka.

Důvodem pro změnu závazku ze smlouvy o dílo je změna termínu plnění díla, a to o dobu potřebnou pro zhotovení inženýrsko-geologického průzkumu (IGP), který je závazným podkladem pro návrh plánu společných zařízení (PSZ) a následně pro zpracování návrhu nového uspořádání pozemků.

- PŘEDMĚT DODATKU

Příloha (položkový výkaz činností) ke Smlouvě o dílo KoPÚ Kounov u Rakovníka s upřesněním přídělů se upravuje následovně:

    - Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“).

Počet MJ dle SOD 608

Cena za MJ bez DPH dle SOD 1.100 Kč

Cena bez DPH celkem dle SOD 668.800 Kč

Termín předání k akceptačnímu řízení 31.3.2026 se nahrazuje termínem 31.7.2026.

    - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků kjeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona.

Počet MJ dle SOD 608

Cena za MJ bez DPH dle SOD 1.650 Kč

Cena bez DPH celkem dle SOD 1.003.200 Kč.

Termín předání k akceptačnímu řízení 31.10.2026 se nahrazuje termínem 28.2.2027.

Tímto dodatkem se mění termín plnění díla u návrhových prací 6.3.1 se termín 31.3.2026 nahrazuje novým termínem 31.7.2026 a u návrhových prací 6.3.2 se termín 31.10.2026 nahrazuje novým termínem 28.2.2027.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

  - Dodatek byl vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

GEOREAL spol. s r.o.

Místo: Plzeň

Datum: 25.11.2025

„elektronicky podepsáno“

Jméno: Martin Vondráček Funkce: jednatel společnosti

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Místo: Praha

Datum: 26.11.2025

„elektronicky pode psáno“

Jméno: Ing. Jiří Veselý

Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Jindra Joglová.

| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku |  | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předáni k akceptačnimu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 6 | xxxxx | xxxxx | 30.4.2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 4 | xxxxx | xxxxx |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 523 | xxxxx | xxxxx | 30.4.2024 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha | 86 | xxxxx | xxxxx |  |
| 6.2.3 | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 17 | xxxxx | xxxxx | 30.4.2024 |
| 6.2a | Zjišťování hranic obvodu přídělových lokalit a vyhotovení GP - upřesnění přídělů | 100bm | 80 | xxxxx | xxxxx | 30.6.2024 |
| 6.2b | Dokumentace k vstupním soupisům nároků pozemků | ha | 18 | xxxxx | xxxxx | 31.8.2024 |
| 6.2c | Dokumentace k výstupním soupisům nároků pozemků | ha | 18 | xxxxx | xxxxx | 30.9.2024 |
| 6.2d | Vyhotovení podkladů pro rozhodnuti o určení hranic pozemků | ha | 18 | xxxxx | xxxxx | 31.10.2024 |
| 6.2e | Dokumentace pro obnovu katastrálníhooperátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků | ha | 18 | xxxxx | xxxxx | 30.11.2024 |
| 6.2.4 | Zjišťováni hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 214 | xxxxx | xxxxx | 31.1.2025 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 33 | xxxxx | xxxxx | 31.1.2025 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8) | 100 bm | 29 | xxxxx | xxxxx | 30.4.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 609 | xxxxx | xxxxx | 30.11.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 612 | xxxxx | xxxxx | 31.3.2025 |
| „Přípravné práce" celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 785 945,00 | 31.3.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 608 | xxxxx | xxxxx |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 40 | xxxxx | xxxxx |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 80 | xxxxx | xxxxx | 31.7 2026 4) |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanoveni plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100bm | 1 | xxxxx | xxxxx |  |
| 6 3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | xxxxx | xxxxx |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | xxxxx | xxxxx | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | xxxxx | xxxxx | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | xxxxx | xxxxx | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 608 | xxxxx | xxxxx | 28.2.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | xxxxx | xxxxx | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 5 | xxxxx | xxxxx | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončeni odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | xxxxx | xxxxx | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | xxxxx | xxxxx | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | xxxxx | xxxxx | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kounov u Rakovníka, včetně upřesnění přídělů

SM 05/2019

| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 1 960 475,00 | xxxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 Hlavni celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 612 | xxxxx | xxxxx | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 269 280,00 | XXXXX |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 2 785 945,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 1 960 475,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 269 280,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 5 015 700,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 1 053 297,00 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 6 068 997,00 |  |

GEOREAL spol. s r.o.

Místo: Plzeň

Datum: 25.11.2025

"elektronicky podepsáno"

Jméno: Martin Vondráček Funkce: jednatel

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Misto: Praha

Datum: 26.11.2025

"elektronicky podepsáno"

Jméno: Ing. Jiří Veselý

Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

- Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci - rozděleni položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučeni do jedné položky „Podrobné měřeni polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

- Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

- V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hraníce, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná.

- Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

- Termín stanovuje Objednatel.

- Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

- Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

- Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

- Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

- Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

- Vždy bude uvedena 1 Mérná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatřeni uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

- Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schváleni návrhu.

Poznámka:

hodnota A - pozemky řešené dle § 2 Zákona

hodnota B - pozemky neřešené dle § 2 Zákona

hodnota C1 až C13 - urči Objednatel

C3 + C4 = A + B

hodnota D - určí Objednatel

nevyplňovat

DTR - dokumentace technického řešení PSZ