Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 3 k SoD č. 667-2020-529101 - KoPÚ v k. ú. Otročín s částmi Brť a Poseč – aktualizovaný

| Hlavní celek / dílčí část |  | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 13 | 1 500,00 | 19 500,00 | 30.3.2022 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 5 000,00 | 0,00 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 930 | 550,00 | 511 500,00 | 30.3.2022 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 50 | 550,00 | 27 500,00 |  |
|  | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 0 | 500,00 | 0,00 | 30.5.2022 |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 0 | 2 400,00 | 0,00 | 30.11.2022 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm *) | 251 | 2 250,00 | 564 750,00 | 30.5.2022 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění | 100 bm | 14 | 2 400,00 | 33 600,00 |  |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 38 | 600,00 | 22 800,00 | 30.11.2025 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 980 | 200,00 | 196 000,00 | 30.9.2022 |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 0 | 1 000,00 | 0,00 |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 980 | 200,00 | 196 000,00 | 30.11.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 571 650,00 |  |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 980 | 513,00 | 502 740,00 | 30.11.2024 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 40 | 550,00 | 22 000,00 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 80 | 500,00 | 40 000,00 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 25 | 1 000,00 | 25 000,00 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb. | ha | 979 | 410,00 | 401 390,00 | 30.11.2025 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 4 500,00 | 13 500,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 004 630,00 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 980 | 205,00 | 200 900,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 200 900,00 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 571 650,00 |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 004 630,00 |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 200 900,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 777 180,00 |  |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  |  | 583 207,80 |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 360 387,80 |  |

*) sníženo o MJ společné hranice s obvodem KoPÚ v k.ú. Tisová u Otročína a KoPÚ v k.ú. Poseč – bude zjišťována v těchto KoPÚ a převzata

Za objednatele: 26. 11. 2025

„elektronicky podepsáno“

…………………...…………………………

Ing. Šárka Václavíková     ředitelka Krajského pozemkového úřadu               pro Karlovarský kraj

Za zhotovitele: 26. 11. 2025

„elektronicky podepsáno“

…………………...…………………………

Ing. Petr Kubů – jednatel společnosti AGROPLAN, spol. s r.o.