DODATEK č. 6

- ke smlouvě o dílo č. 1033-2022-520202 uzavřené dne 10.10.2022 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

- Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.

Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Miroslavem Šimonem, Pobočka Havlíčkův Brod

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727957247

E-mail: 	vysocina.kraj@spucr.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Horageo s.r.o. (reprezentant sdružení)

reprezentant sdružení na základě Smlouvy o sdružení uzavřené dne 24.7.2022

Sídlo: Obůrka 315, 678 01 Blansko

Zastoupená: Ing. Janem Raškou, jednatelem společnosti Horageo s.r.o.

Účastníci sdružení:

- Horageo, s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Obůrka 315, 678 01 Blansko, IČO: 05949416, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99118

- Geocart CZ spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Purkyňova 656/143, 612 00 Brno – Medlánky, IČO: 25567179, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janem Raškou, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.:	 	xxxxxxxxxx

E-mail:	 	xxxxxxxxxx

ID datové schránky:	 	69jg7xi

Bankovní spojení:	 	Fio banka, a.s.

Číslo účtu:	 	2701202958/2010

DIČ:	 	CZ05949416

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

1.	PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke Smlouvě uzavřené dne 10. 10. 2022, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 6. 11. 2023, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 15. 11. 2023, dodatkem č. 3 uzavřeným dne 14. 3. 2024, dodatkem č. 4 uzavřeným dne 27. 3. 2024 a dodatkem č. 5 uzavřeným dne 11. 7. 2025 na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou" (dále jen „Dodatek“).

2.	PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

- Objednatel obdržel od zhotovitele dne 13.10.2025 pod č.j. SPU 451177/2025 žádost o změnu termínu plnění dosud neprovedené dílčí části 6.3.2. = Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona Smlouvy z důvodu nutnosti provedení výkupu pozemků pro plán společných zařízení o 3 měsíce z 30. 4. 2026 na 30. 7. 2025.

V čl. 6.2.8. písm. h) Smlouvy je mimo jiné uvedeno:

Vyhotovení znaleckých posudků na ocenění věcných břemen nebo výkupu pozemků zajistí Objednatel. O dobu potřebnou pro zhotovení znaleckých posudků mohou být posunuty termíny 
v souladu s čl. 2.1 této Smlouvy.

Dále je v MN 01_2022 = Metodický návod pro provádění pozemkových úprav, ve znění Změny č. 2 v kapitole 11 podkapitole 11.4.1.2 mino jiné uvedeno:

V případě výkupů pozemků během řízení o PÚ musí být kupní smlouva vložena do KN nejpozději ke dni začátku lhůty vystavení návrhu. Pouhé podání návrhu na vklad není z důvodu nejistoty výsledku vkladového řízení dostačující.

- Období od písemného potvrzení přijetí dílčí objednávky od zhotovitele znaleckého posudku, který pobočka obdržela dne 9. 7. 2025 pod č.j. SPU 279317/2025, až po vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí vykupovaného pozemku, který pobočka obdržela dne 30. 9. 2025 pod č.j. SPU 406252/2025). Tento proces trval 12 týdnů.

- Objednatel žádost posoudil a vyhodnotil ji jako důvodnou a prodloužení termínu jako přiměřené.  Objednatel žádost dne 27. 11. 2025 pod č.j.: SPU 486513/2025 schválil a se změnou termínu u dílčí části 6.3.2. vyslovil souhlasil.

3.	POLOŽKOVÝ VÝKAZ ČINNOSTÍ SE MĚNÍ TAKTO

V položkovém výkazu činností dochází k úpravě termínu předání Dílčí části 6.3.2 k akceptačnímu řízení Tato změna je uvedena a tučně zvýrazněna v příloze tohoto dodatku.

4.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

4.2	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

4.3	Dodatek byl vyhotoven v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ

4.4	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4.5	Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Horageo s.r.o. (reprezentant sdružení)

Místo: Jihlava	Místo: Blansko

Datum: 3.12.2025	Datum: 28.11.2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

___________________________________	___________________________

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.	Ing. Jan Raška

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	jednatel Horageo s.r.o.

Státního pozemkového úřadu	reprezentant sdružení

Za správnost

„elektronicky podepsáno“

_________________________

Ing. Jana Ďásková

vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod

Státního pozemkového úřadu