DODATEK č. 11 SMLOUVY O DÍLO

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Seninka

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Adresa: | Zarámí 88, 760 41 Zlín |
| Zastoupen: | Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Mlada Augustinová ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Renata Němejcová, vedoucí Pobočky Vsetín Ing. Kateřina Marková, odborný rada Pobočky Vsetín |
| Telefon: | +420 725 901 406 |
| E-mail: | katerina.markova@spu.gov.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 – není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | AGROPROJEKT PSO, s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno |
| Zastoupen: | Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | x x x x x x x x x x |
| Telefon: | x x x x x x x x x x |
| E-mail: | x x x x x x x x x x |
| ID DS: | 784cctd |
| Bankovní spojení: | Československá obchodní banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 372520453/0300 |
| IČO / DIČ: | 41601483 / CZ41601483 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 2171 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | x x x x x x x x x x |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 17. 10. 2018 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Seninka“ ve znění pozdějších dodatků.

2.	Předmětem změny této smlouvy o dílo je zadání dodatečných služeb „Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení“. Tato položka nebyla součástí původní smlouvy o dílo a požadavek na její zařazení vznikl v důsledku časové prodlevy mezi dokončením dílčí části 3.5.3 a zahájením prací na hlavním celku 3.6 Mapové dílo z důvodu podaného odvolání proti rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav. V průběhu odvolacího řízení došlo ke změnám v katastru nemovitostí, které mají přímý dopad do již zpracovaného návrhu. Dodatečné služby jsou nutné pro dokončení návrhu pozemkových úprav.

3.	Tato změna smlouvy je v pořadí desátou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo činila 6 001 050 Kč bez DPH. Na základě dodatků č. 1–4 byly upraveny termíny plnění přípravných prací. Změna na základě dodatku č. 5 ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činila minus 68 250 Kč bez DPH, což odpovídá 1,14 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Hodnota změny dle dodatku č. 6 ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činila minus 273 000 Kč bez DPH, což odpovídá 4,55 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Hodnota změny dle dodatku č. 7 ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činila minus 18 900 Kč bez DPH, což odpovídá 0,31 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Hodnota změny dle dodatku č. 8 ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činila plus 25 200 Kč bez DPH, což odpovídá 0,42 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Na základě dodatku č. 9 byly upraveny termíny plnění návrhových prací. Celková hodnota posuzované změny ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ na základě dodatku č. 10 je ve výši minus 169 200 Kč bez DPH, což odpovídá 2,82 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Celkový objem změn ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ u všech uzavřených dodatků činí 9,24 %.

4.	Rozsah dodatečných služeb byl stanoven na 101 měrných jednotek (MJ) přičemž jednotková cena této položky vychází z průměrné nabídkové ceny této položky za rok 2025. Ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ je cenový nárůst související se změnami ve výši 202 303,00 Kč bez DPH (plus 202 303,00 Kč bez DPH), což odpovídá 3,37 % původní hodnoty smlouvy o dílo.

5. 	S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění smlouvy.

I.

Příloha č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích části upravuje takto:

3.5.4.	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha

101 MJ × 2 003 Kč = 202 303 Kč

Termín plnění 15. 1. 2026

II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

6.1.	Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 3 315 050,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 2 062 403,00 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 321 750,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 5 699 203,00 Kč |
| DPH 21 % | 1 196 832,63 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 6 896 035,63 Kč |

6.1.1.	Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2 nebo 6.3 tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2.	Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

2.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4.	Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

| Zlín, dne 11. 12. 2025 Za objednatele: | Brno, dne 11. 12. 2025 Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| “elektronicky podepsáno“ Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Ing. Mlada Augustinová ředitelka | “elektronicky podepsáno“ AGROPROJEKT PSO, s.r.o. Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký jednatel |

Dodatek smlouvy o dílo vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík.