Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 683-2024-571101

na zpracování projektové dokumentace pro stavbu

„Realizace I. etapy PSZ Litultovice – Vodohospodářská opatření na Litultovickém potoce“

(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský Kraj

Pobočka Opava

Krnovská 2861/69, 746 01 Opava

zastoupený:	Ing. Kateřinou Neumanovou, zástupkyní ředitele Krajského pozemkového úřadu pro MSK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Neumanová, zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu pro MSK

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Šiška, vedoucí pobočky Opava

Ing. Hana Kudelová, odborný rada

Tel.:

E-mail:

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:                             	Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Sídlo:	Růženec 54, 644 00 Brno

Zastoupený:	Ing. Vítězslav Hráček

Ve smluvních záležitostech

oprávněn jednat:	Ing. Vítězslav Hráček

V technických záležitostech

oprávněn jednat:

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:	2059572379/0800

IČ/DIČ:	27724905/CZ27724905 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. I

Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání vodoprávního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby s názvem „Realizace I. etapy PSZ Litultovice - Vodohospodářská opatření na Litultovickém potoce“ je změna termínů plnění uvedená v Čl. III, bodě 3.1.1., odst. c) smlouvy o dílo. Změna termínu plnění se mění na základě žádosti zhotovitele ze dne 2. 12. 2025.

Hlavními důvody posunu termínu je fakt, že ačkoliv byly žádosti o stavební i vodoprávní řízení podány po zajištění expertního posudku vodního díla na oba úřady (odbory magistrátu) 11.9.2025, povolení k nakládání s vodami pro vodní dílo již bylo vydáno dne 27.11.2025, zatímco řízení o povolení stavby dosud nebylo přes urgence zhotovitele i pobočky ani zahájeno, resp. zahájení nebylo úřadem oznámeno.

Čl. II

Změna Termínu plnění

- Čl. III Termín plnění bod 3.1.1., odst. c) se mění takto:

3.1.1	Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

c)	vodoprávní povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): do 30. 06. 2026.

2. Tím není dotčena možnost dřívějšího plnění.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 16. 7. 2024, ve znění dodatků, zůstávají v platnosti beze změn.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě o dílo byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| Za Objednatele: V Ostravě 11.12.2025 | Za Zhotovitele: V Brně 11.12.2025 |
| --- | --- |
| el. podepsáno | el podepsáno |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Kateřina Neumanová zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj | Ing. Vítězslav Hráček jednatel Vodohospodářský atelier, s.r.o. |