Dodatek č. 4

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dál jen „Smlouva“) KoPÚ Veselov s částmi k.ú. Žlutice a Knínice u Žlutic

- č. 1121-2021-529101 ze dne 23. 8. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2023, Dodatku č. 2 ze dne 6. 11. 2023 a Dodatku č. 3 ze dne 20.10. 2025

- („dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Pobočka: Karlovy Vary, na adrese Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Jiřím Loufkem, vedoucím Pobočky Karlovy Vary

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 602420536

E-mail: jiri.loufek@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- GEO Hrubý spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň, IČO: 25227751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235.

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Hrubým

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXX

E-mail: XXXXXX

ID datové schránky: 7s47464

Bankovní spojení: KB Plzeň

Číslo účtu: 21106381/0100

DIČ: CZ25227751

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4.

- Čl. I.

- Předmět dodatku

- Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

| Hlavní celek/dílčí část |  | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | 14.12.2025 | 30.10.2026 |
| 6.3.1.i)a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) |  |  |
| 6.3.1.i.b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) |  |  |
| 6.3.1.i)c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) |  |  |
| 6.3.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 16.6.2026 | 30.4.2027 |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

- Odůvodnění:

V důsledku výstavby dálnice D6, kde je investorem ŘSD a s ní související realizace „II/205 Silniční obchvat Veselov“, kde je investorem Karlovarský kraj – KSÚS, se mění termín dílčího FC 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení.

S výstavbou dálnice D6 souvisí i plánovaná stavba obchvatu Veselova. Terénní úpravy spočívající v uložení přebytečné zeminy z realizace dálnice D6 na pozemcích v obvodu KoPÚ Veselov, konkrétně z její části v k.ú. Knínice, budou probíhat v roce 2026 a budou využity pro protierozní opatření z důvodu opakovaných erozních událostí v této lokalitě. Protože dojde k významné změně nivelety, která se dotkne cestní sítě i odtokových poměrů je nutné zapracovat dílčí výsledky do změny návrhu PSZ.

Do doby provedení dodatečných geodetických prací nutných ke změně obvodu KoPÚ, po dokončení realizovaných staveb, prováděných ŘSD a Karlovarským krajem – KSÚS, nelze upřesnit výměru řešeného území ani rozsah a návaznost navrhovaných opatření PSZ a dokončit zpracování části díla 6.3.1, 6.3.1.i)a), 6.3.1.i)b). 6.3.1 i)c).

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.1, 6.3.1.i)a), 6.3.1.i)b), 6.3.1.i)c) a 6.3.2. je nepodstatnou změnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEO Hrubý spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Místo: Karlovy Vary		Místo: Plzeň

Datum: 12. 12. 2025		Datum: 12. 12. 2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Šárka Václavíková		Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý

Ředitelka Krajského pozemkového úřadu	jednatel společnosti

pro Karlovarský kraj

Za správnost: Eliška Bešťáková