Dodatek č. 5

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dál jen „Smlouva“) KoPÚ Bražec u Bochova s částí k.ú. Bochov

- č. 1017-2022-529101 ze dne 31. 10. 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 12. 2023, Dodatku č. 2 ze dne 31. 1. 2024, Dodatku č. 3 ze dne 28. 8. 2024 a Dodatku č. 4 ze dne 10. 10. 2025

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

- podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, na adrese Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Pobočka: Karlovy Vary, na adrese Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Jiřím Loufkem, vedoucím Pobočky Karlovy Vary

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 602420536

E-mail: jiri.loufek@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- GEOREAL spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 405 27 514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXX

E-mail: XXXXXX

ID datové schránky: s85762s

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

DIČ: CZ40527514

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5.

- Čl. I.

- Předmět dodatku

- Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

| Hlavní celek/dílčí část |  | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | 15.12.2025 | 15.4.2026 |
| 6.3.1.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) |  |  |
| 6.3.1 i.b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) |  |  |
| 6.3.1 i.c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 1.1.2027 | 1.5.2027 |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

- Odůvodnění:

V rámci probíhající stavby dálnice „D6 Žalmanov - Knínice“, financované investorem ŘSD bude zrealizovaná stavba „Odpočívka Andělská Hora“, která bezprostředně navazuje na obvod KoPÚ a pozemky navržených opatření PSZ. V tomto území probíhá posuzovací řízení EIA, ze kterého mohou vyplynout omezující opatření i na sousedící pozemky, tzn. i na plánovaná vodohospodářská opatření v rámci PSZ.

Z důvodu vyhlašované národní přírodní památky „Bražecké hliňáky“ bylo požádáno o zajištění odborného vyjádření AOPK a biologického průzkumu v řešeném území.

Po ukončení posouzení dané lokality bude nezbytné zapracovat dílčí výsledky do návrhu PSZ. Do doby posouzení vlivu navržených staveb na chráněné plochy včetně schválení optimálního řešení navržených opatření nelze dokončit části díla 6.3.1 i.b) a 6.3.1 i.c).

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.1, 6.3.1.i.a), 6.3.1.i.b). 6.3.1.i.c) a 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj	GEOREAL spol. s r.o.

Místo: Karlovy Vary		Místo: Plzeň

Datum: 15. 12. 2025		Datum: 12. 12. 2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Šárka Václavíková		Jméno: Martin Vondráček

Ředitelka Krajského pozemkového úřadu

pro Karlovarský kraj		jednatel společnosti

Za správnost: Eliška Bešťáková