DODATEK č. 7

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pastviny u Studánky a v přilehlých částech k.ú. Hranice u Aše a Studánka u Aše 
č.: 822-2019-529101 ze dne 2. 10. 2019

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, na adrese Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Pobočka Cheb, na adrese Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Zastoupený:		Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech zastoupený:	Ing. Tomášem Valinou, vedoucím Pobočky Cheb

Kontaktní údaje:

Tel.: 									+420 725 403 871

E-mail: 									tomas.valina@spu.gov.cz

ID datové schránky: 						z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 								3723001/0710

DIČ: 									CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

A

- Sdružení GROMA PLAN s.r.o. a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

První společník (vedoucí společník): 	GROMA PLAN s.r.o.

se sídlem Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň, IČO: 252 33 025

Zastoupený:							Pavlem Vostrackým, jednatelem

Druhý společník (účastník): 				POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

se sídlem Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí, IČO: 290 99 323

Zastoupený:	Ing. Helenou Krausovou, jednatelkou

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 2. 9.2019 za společnost jedná:

Pavel Vostracký, jednatel společnosti GROMA PLAN s.r.o.

se sídlem Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Pavlem Vostrackým, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená:	XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.:  									XXXXXX, XXXXXX

E-mail: 									XXXXXX

ID datové schránky: 						ekc85xd, qzhp5bf

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 								27-4501350277/0100

DIČ: 									CZ25233025, CZ29099323

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a ve změně termínů předání dílčích částí.

Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí:

Navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Původní počet MJ | Navýšení MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 1 | 14 | 4 000 | 56 000 |

Hodnota změn činí Kč 56 000 Kč bez DPH, (tj. 2,99 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Snížení počtu MJ u dílčí části:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Původní počet MJ | Snížení MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 80 | 33 | 500 | 16 500 |

Hodnota změn činí 16 500 Kč bez DPH, (tj. 0,88 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 39 500 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Počty měrných jednotek, a tím i ceny u dílčích částí 3.5.i.b) a 3.5.i.c) byly změněny dle rozsahu skutečně provedených prací, a to na základě předchozí žádosti zhotovitele ze dne 10. 12. 2025.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (Dodatku č. 6), nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

Změna termínů předání dílčích částí:

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1 | Vypracování plánu společných zařízení | 31.12.2023 | 28.2.2026 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty |  |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami |  |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami |  |  |
| 3.5.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 13/2002 Sb. | 31.12.2024 | 28.2.2027 |

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

7. 8. 2025 bylo ukončeno přerušení prací, a proto dochází k posunu termínu po přerušení prací u FC 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c) z původního termínu 31. 12. 2024 na termín 28. 2. 2026 a dále u FC 3.5.2. z původního termínu 31. 12. 2024 na termín 28. 2. 2027.

K posunu termínů u dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2 dochází z důvodu potřeby zapracovat do plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) projekt na rekonstrukci vodní nádrže Trojmezí (Přehrada), který připravovalo Město Hranice. Uvedený projekt bylo třeba technicky a funkčně navázat na další vodohospodářská opatření navrhovaná v PSZ. Dalším důvodem bylo zpracování geotechnického průzkumu (dále jen „GTP“) pro některá opatření navržená v PSZ a zaměření vodní nádrže MVN8, včetně potřebných dat ČHMÚ.

Původně plánovaný projekt na revitalizaci Rokytnice na ochranu perlorodky říční se z interních důvodů na straně AOPK neuskutečnil, opatření bude pouze parcelně vymezeno.

V souvislosti se změnou termínu u dílčí části 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 13/2002 Sb.“ se mění termín i u dílčí části 3.4.3. „Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice“, tak aby bylo možné změnu katastrální hranice zapracovat současně s návrhem nového uspořádání.

V důsledku uvedených skutečností došlo k přerušení prací po dobu 755 dní. Nový termín plnění u dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) byl posunut o dobu přerušení prací, která byla prodloužena o 127 dní potřebných pro zapracování zaměření MVN8, projednání PSZ s dotčenými správními orgány a regionální dokumentační komisí a následného odsouhlasení PSZ zastupitelstvem obce.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Na základě uvedených změn počtu měrných jednotek a termínů se mění Příloha 1 Smlouvy – Položkový výkaz činností. Další nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 2 - Oznámení o změně sídla zhotovitele (reprezentanta sdružení zhotovitelů).

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená v Čl. VI Smlouvy, takto:

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 1 088 400 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 714 200 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 117 900 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 920 500 Kč |
| DPH 21 % | 403 305 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 323 805 Kč |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Změna identifikačních údajů

Změna identifikačních údajů smluvních stran se mění takto:

Emailová adresa objednatele: 	tomas.valina@spu.gov.cz

Sídelní adresa Zhotovitele (prvního společníka) se mění na: Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň.

Čl. IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Aktualizovaný položkový výkaz činností a Příloha č. 2 - Oznámení o změně sídla zhotovitele (reprezentanta sdružení zhotovitelů).

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GROMA PLAN s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Místo: Karlovy Vary	Místo: Plzeň

Datum: 17. 12. 2025	Datum: 15. 12. 2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Šárka Václavíková	Pavel Vostracký

ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj	jednatel společnosti

Za správnost: Eliška Bešťáková