DODATEK  č. 1

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) JPÚ Lovčičky, trať Nesety

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a přiměřeně podle ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupený: 		Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK

V technických záležitostech zastoupený:       Ing. Jiřím Kramplem, vedoucím Pobočky Vyškov

Ing. Jitkou Knajblovou, radou Pobočky Vyškov

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 724 913 207 – Ing. Krampl

+420 727 956 877 – Ing. Knajblová

E-mail: 	vyskov.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774, není plátce DPH

(dále jen „Objednatel“)

a

- Geocentrum spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8b, 779 00 Olomouc, IČO: 47974460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555

Zastoupená: 					Petrem Liškou, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Petrem Liškou, jednatelem společnosti

V technických záležitostech zastoupená: 	xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: 		xxx

E-mail: 		xxx

ID datové schránky: 				6ejp3k

Bankovní spojení: 		Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 		59309811/0100

DIČ: 		CZ47974460

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

Čl. I.

Předmět dodatku

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | 12/2025 | 2/2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 1/2026 | 3/2026 |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Důvodem pro změnu termínu je skutečnost, že podmínkou smluvního termínu plnění dílčí části FC 6.3.1 je „po schválení zastupitelstvem obce na veřejném zasedání“. Přestože zhotovitel dílčí část FC řádně vypracoval a odevzdal ve smluvním termínu, není schopen ovlivnit, zejména na konci kalendářního roku, v měsíci prosinci možnost operativního svolání zastupitelstva obce. Proto po dohodě obou smluvních stran bude využito ust. čl. 6.3.1 písm. g) Smlouvy v souvislosti s ust. čl. 17.7 písm. c) Smlouvy, neboť z objektivních důvodů nebylo možné schválit PSZ zastupitelstvem obce a o dobu do nejbližšího svolání zastupitelstva obce bude termín posunut.

- Dodatek je uzavřen přiměřeně podle ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ, neboť se jedná o vyhrazenou změnu závazku. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geocentrum spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro JmK

Místo: Brno		Místo: Olomouc

Datum: 19.12.2025	Datum: 18.12.2025

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Pavel Zajíček	Petr Liška

ředitel KPÚ	jednatel společnosti

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek