Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 101-2017-504204

Č.j. objednatele: SPU 460907/2025

UID: spudms00000016121400

DODATEK č. 8 ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy objednatele 101-2017-504204), uzavřené dne 13.03.2017

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Planá u Mariánských Lázní“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Planá u Mariánských Lázní (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Olga Chvátalová, , vedoucí Pobočky Tachov

Adresa: 																T. G. Masaryka 1326, 34701 Tachov

Telefon: 															+ 420 725 002 575;

E-mail:																o.chvatalova@spucr.cz

ID DS: 																z49per3

Bankovní spojení: 												Česká národní banka

## Číslo účtu: 															3723001/0710

IČ: 																	013 12 774

DIČ:																	není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:															GEOREAL spol. s r.o.

Sídlo: 																Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 														Martinem Vondráčkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Martin Vondráček

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx

Telefon: 															xxxxxx

E-mail: 																xxxxxx

ID DS: 																s85762s

Bankovní spojení: 												Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 															0720092329/0800

IČ: 																	   	405 27 514

DIČ: 																	CZ40527514

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

Preambule

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 8 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.3. smlouvy, analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/216 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.

- Dne 24.8.2021 byly práce na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav pozastaveny do doby vydání pravomocného územního rozhodnutí na přeložku silnice Planá-Trstenice. Dne 24.9.2025 nabylo právní moci územní rozhodnutí o umístění stavby „I/21 Planá, přeložka, vydané Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem dopravy a silničního hospodářství dne 19.8.202 pod č.j. PK-DSH/1393/25. Dne 13.10.2025 byly práce na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav obnoveny. Na základě jednání se zhotovitelem byly nastaveny termíny a potřebné aktualizace na již zpracovaných etapách, které je nutné provést. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny etapy 3.1.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – aktualizace a 3.2.2 vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – aktualizace.

- Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla

| Původní celková cena díla bez DPH | 5 655 270,00 Kč |
| --- | --- |
| Méněpráce bez DPH | 0,00 Kč |
| Vícepráce bez DPH | +789 850,00 Kč |
| Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku | 6 445 120,00 Kč |
| DPH 21% | 1 353 475,20 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 7 798 595,20 Kč |

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.5 | Dokumentace soupisů nároků vlastníků pozemků - aktualizace | ha | +1450 | 100,00 | +145 000,00 | --- | 31.5.2026 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1-3.1.5) bez DPH v Kč |  |  |  |  | +145 000,00 | --- | 31.5.2026 |
| 3.2.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - aktualizace | ha | +1433 | 450,00 | +644 850 ,00 | --- | 8.1.2027 |
| 3.2.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | --- | --- | --- | 30.10.2021 | 8.1.2027 |
| Návrhové práce celkem (3.5.1-3.5.3) bez DPH v Kč |  |  |  |  | +644 850,00 | --- | --- |

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1-8 zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne 16. 12. 2025										V Plzni dne 3. 12. 2025

Za objednatele:													Za zhotovitele:

…………………………											…………………………

Ing. Jiří Papež		Martin Vondráček

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		jednatel

Státní pozemkový úřad		GEOREAL spol. s r.o.