Dodatek č. 5

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dál jen „Smlouva“) KoPÚ Chodov u Bečova nad Teplou

- 1123-2021-529101 ze dne 23. 8. 2021 (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

- podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, na adrese Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Pobočka: Karlovy Vary, na adrese Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Jiřím Loufkem, vedoucím Pobočky Karlovy Vary

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 602 420 536

E-mail: jiri.loufek@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- GEO Hrubý spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Doudlevecká 730/26, 301 00 Plzeň, IČO: 252 27 751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235.

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Hrubý, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Hrubý, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXX

E-mail: XXXXXX

ID datové schránky: 7s47464

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 21106381/0100

DIČ: CZ25227751

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5.

- Čl. I.

- Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínů předání dílčích částí.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí.

- Navýšení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1. i) a) Smlouvy | ha | 35 | 4 | 2 000,00 | 8 000,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 32 | 4 | 2 000,00 | 8 000,00 |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100bm | 12 | 6 | 3 000,00 | 18 000,00 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 2 | 3 | 40 000,00 | 120 000,00 |
|  | Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 154 000,00 |

Hodnota změn činí 154 000,- Kč bez DPH, (tj. 12,11% původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 154 000,- Kč bez DPH.

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Na základě požadavku AOPK ČR a s ohledem na to, že do části území zasahuje evropsky významná lokalita (EVL) U Hájenky proběhlo terénní šetření za účelem ověření aktuálního stavu vodních toků v dotčené oblasti.

Z tohoto šetření vyplynula potřeba rozšíření počtu vodohospodářských prvků PSZ, a to revitalizace stávajících meliorací (HOZ) ve třech oblastech, kde je navržena úprava na přírodně blízký tok, přičemž pro zadržení vody v krajině je navrženo několik vodních nádrží a několik tůní, dále je navržena rekonstrukce vodní nádrže, spolu s jejím novým odvodňovacím korytem.

- K nápravě vodního režimu v oblasti jsou navržena nová vodohospodářská opatření, která značně navyšují objem prací v dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení.

- Dne 11. 12. 2025 byla zhotovitelem podána žádost o vícepráce, která je odůvodněna potřebou navýšení počtu měrných jednotek u dílčích částí 6.3.1 i) a), 6.3.1. i) b) a 6.3.1 i) c).

Dodatek č. 5 je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.

Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatky č. 1, 2 ,3 a 4) v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, nepřesáhne 12,11% původní hodnoty závazku.

- Změna termínů předání dílčích částí:

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí

|  | Hlavní celek/Dílčí část Hlavního celku | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | 23.12.2025 | 31.07.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 25.06.2026 | 30.01.2027 |
| 6.4. | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | Do 3 měsíců od výzvy Objednatele | beze změny |
|  | Mapové dílo celkem bez DPH v Kč | 31.12.2026 | 28.02.2028 |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

- Odůvodnění:

Z důvodu značného navýšení rozsahu prací specifikovaného v Čl. 1 tohoto Dodatku, dojde rovněž k posunu termínů dílčích částí 6.3.1, 6.3.1. i) a), 6.3.1. i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2. a Hlavního celku 6.4.

Důvodem ke změnám termínů je nutnost vypracování dokumentace technického řešení na nová navržená vodohospodářská opatření, dále vyhotovení posudku o provádění technickobezpečnostního dohledu a k zařazení vodního díla do kategorie § 61 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb. navržené malé vodní nádrže, včetně rekonstrukce stávající vodní nádrže a dále projednání a schválení PSZ sborem zástupců, projednání v RDK a schválení jednotlivými zastupitelstvy tří dotčených obcí.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku 
ze Smlouvy, resp. změna termínu odevzdání dílčích částí 6.3.1, 6.3.1.i) a), 6.3.1.i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2. 
a Hlavního celku 3 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí a Hlavního celku tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená v Čl. 3, odst. 3.1. Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 530 500,- Kč | 641 905,- Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 815 100,- Kč | 986 271,- Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 94 000,- Kč | 113 740,- Kč |
| Celková cena | 1 439 600,- Kč | 1 741 916,- Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností - aktualizovaný.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu 
s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj	GEO Hrubý, spol. s r.o.

Místo: Karlovy Vary		Místo: Plzeň

Datum: 19. 12. 2025		Datum: 19. 12. 2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Šárka Václavíková		Ing. Zdeněk Hrubý

Ředitelka Krajského pozemkového úřadu		jednatel společnosti

pro Karlovarský kraj

Za správnost: Bc. Václav Boháč