dodatek č. 3

smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlinsko

č.: 998-2023-521101 ze dne 28. 8. 2023

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupený: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Renátou Brundovou, vedoucí Pobočky Přerov

Ing. Bc. Erikem Gajdošíkem, Pobočka Přerov

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727 957 179

E-mail: 	prerov.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(„objednatel“)

a

- GB-geodezie, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.

Zastoupená: 					Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx

Vedoucí týmu: 		xxxxx

Zástupce vedoucího týmu: 		xxxxx, xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: 		+420 xxxxx, +420 xxxxx

+420 xxxxx

E-mail: 		xxxxx

ID datové schránky: 				4pq7xj6

Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., Zlín

Číslo účtu: 		115-6799070217/0100

DIČ: 		CZ26271044

(„zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčích částí k akceptačnímu řízení.

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | 31. 3. 2026 | 30. 9. 2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 30. 11. 2026 | 30. 5. 2027 |

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

- Odůvodnění:

- Požadavkem sboru zástupců a obce je v rámci plánu společných zařízení navrhnout dostatečná protipovodňová opatření, jelikož obec je téměř každoročně ohrožena bleskovými povodněmi ze třech směrů. Dané území je velmi členité a návrh účinných opatření vyžaduje dostatečné podklady.

- Bylo zažádáno o data ČHMU v dotčených profilech a na základě nich dojde k návrhu umístění jednotlivých zvažovaných protipovodňových opatření. Následně bude nutno opět svolat sbor zástupců vlastníků k projednání finálního řešení protipovodňové ochrany obce. Poté bude vyhotoven inženýrsko-geologický průzkum.

- Na konci roku 2025 byl dokončen projekt na zpevněnou komunikaci v obvodu pozemkových úprav. Tento projekt bude nutné zapracovat do plánu společných zařízení z důvodu navázání dalších komunikací v obvodu pozemkových úprav, které jsou součástí plánu společných zařízení.

- Dne 20. 11. 2025 proběhlo jednání zastupitelstva obce, na němž byl řešen levostranný přítok do hlavního toku Libušky. Výstupem je nutnost vejít v jednání se správcem – LČR, s nímž bude nutno případná opatření na toku koordinovat.

- V současné době se také dokončuje změna územního plánu v obvodu pozemkových úprav, jehož finální podobu bude rovněž nutné do plánu společných zařízení zohlednit a zapracovat. Dokončení změny územního plánu se předpokládá v dubnu 2026.

- Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí o dobu nezbytně nutnou tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí je změnou nepodstatnou, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Čl. II.

- Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a č. 2, zůstávají beze změny.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GB-geodezie, spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Místo: Olomouc		Místo: Brno

Datum: 20. 1. 2026	Datum: 19. 1. 2026

________________________________ 	___________________________

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Ing. Zdeněk Láska

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti

GB-geodezie, spol. s r.o.

Za správnost: Bc. Silvie Johanesová