DODATEK č. 6

smlouvy o dílo

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bratrušov

č. 1087-2022-521101 ze dne 21.10.2022

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Smluvní strany:

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupený:        Ing. Peterem Toulem, vedoucím Pobočky Jeseník

Ing. Luďkem Augustou, Pobočka Jeseník

Kontaktní údaje:

Tel.: 		+420 721 558 222

E-mail: 		jesenik.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Společnost  „1. Geo – Hanousek“

První společník (reprezentant společnosti):	1.Geo, spol. s r.o.

Sídlo:	       Hradební 81/6, 796 01 Prostějov

IČO:	       01573161

DIČ:	       CZ01573161

Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. č. 78662

Druhý společník (účastník společnosti):	      Hanousek s.r.o.

Sídlo:	      Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

IČO:	      29186404

DIČ:	      CZ29186404

Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. č. 64090

Na základě smlouvy o společnosti

za společnost jedná:	       Ing. Martin Holinka, jednatel společnosti

1.Geo, spol. s r.o.

Korespondenční adresa:	      Hradební 81/6, 796 01 Prostějov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Holinka

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx

Tel./Fax:	xxxx

E-mail:	xxxxx

ID DS:	mn8tgr2

Bankovní spojení:	UniCredit Bank a FIO Bank

Číslo účtu: 	2108741213/2700 a 5001573161/2010

IČO:	01573161

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

PŘedmět DODATKU

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vyvstala 
v průběhu plnění díla, a to změna termínu plnění u následujících dílčích částí díla:

|  | Dílčí část / hlavní celek | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | 28.02.2026 | 30.06.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | 28.02.2026 | 30.06.2026 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 28.02.2026 | 30.06.2026 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 28.02.2026 | 30.06.2026 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | 28.02.2026 | 30.06.2026 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 28.02.2027 | 30.06.2027 |

Odůvodnění:

Důvodem pro změnu termínů plnění dílčích částí díla 6.3.1. 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c) je potřeba vyhotovení inženýrsko-geologického průzkumu pro dané území. Po odsouhlasení sborem zástupců, zajistil objednatel zpracování IGP, který je podkladem pro vyhotovení dokumentace technického řešení navrhovaného plánu společných zařízení. Smlouva o dílo na zpracování IGP byla uzavřena dne 10.10.2025 s termínem plnění dne 30.11.2025.

- V souladu s odst. 6.3.1, písm. d) Smlouvy by měl objednatel o dobu potřebnou pro zhotovení IGP prodloužit termíny předání k akceptačnímu řízení výše uvedené dílčí části 6.3.1. V tomto případě by se jednalo o prodloužení termínu na 15.05.2026.

- Zhotovitel vypracovanou dokumentaci PSZ Bratrušov (dále jen „PSZ“), předloží v měsíci dubnu 2026 ke schválení Regionální dokumentační komisi. Plánovaný řádný termín jednání zastupitelstva obce Bratrušov, na kterém bude do programu zařazeno projednání a případné schválení PSZ, je stanoven na měsíc červen 2026. Žádosti o svolání mimořádného jednání zastupitelstva města, na kterém by mohlo být projednání PSZ zahrnuto do programu, nebylo ze strany obce vyhověno. Dřívější jednání zastupitelstva obce Bratrušov se bude konat 
v březnu 2026, ale v té době nebude PSZ  odsouhlaseno Regionální dokumentační komisí, 
a proto nemůže být předloženo ke schválení.

Jelikož nebylo z objektivních důvodů možné ve stanovené lhůtě dle položkového výkazu činností schválit PSZ zastupitelstvem obce Bratrušov, dochází v souladu s bodem 6., odst. 6.3.1, písm. g) smlouvy ke změně termínu, a to s ohledem na termín konání dalšího jednání zastupitelstva obce Bratrušov.

Změna termínů dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c) představuje vyhrazené změny závazku ze smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ, které si objednatel vymezil v bodě 2., odst. 2.1 Smlouvy.

- Vzhledem ke změně termínu vyhotovení návrhu PSZ, je nutné změnit rovněž termín navazující dílčí části 6.3.2 – vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.

- Tato změna je dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	1.Geo-Hanousek

Krajský pozemkový úřad Olomoucký kraj

Místo: Olomouc	Místo: Prostějov

Datum: 20.01.2025	Datum: 20.01.2025

________________________________ 	___________________________

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Ing. Martin Holinka

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti