DODATEK Č. 7

smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“)

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Zábřeh na Moravě

č.: 96-2015-521101 ze dne 9. 3. 2015

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	ČR - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Se sídlem:					Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Fakturační adresa:		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774

Zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Romana Svobodová, pověřena vedením Pobočky Šumperk

Ing. Michal Würzler, referent Pobočky Šumperk

Telefon:					+420 721 238 380/ +420 606 216 085

E-mail:	sumperk.pk@spu.gov.cz

ID DS:						z49per3

Bankovní spojení:				Česká národní banka

Číslo účtu:					3723001/0710

IČO/DIČ:					01312774/není plátcem

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:					GEOŠRAFO, s.r.o.

Sídlo:						Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený:					Jindřichem Bryndou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jindřich Brynda

V tech. záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx

Telefon:					+420 xxxxx

E-mail:	xxxxx

Bankovní spojení:				ČSOB a.s. Hradec Králové

Číslo účtu:					177139243/0300

IČ/DIČ:	64793036/ CZ64793036

ID DS:						sfm77qh

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá v doplnění nových dílčích částí.

Dodatkem se nově doplňují níže uvedené dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Počet MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. | Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona po ukončení odvolacího řízení | ha | 133 | 1 400 | 186 200 | do 7 měsíců od platnosti dodatku |
| 3.2.5. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků po ukončení odvolacího řízení | ks | 2 | 4 000 | 8 000 | do 7 měsíců od platnosti dodatku |

Hodnota změn činí 194 200 Kč bez DPH, (tj. 14,97 % původní hodnoty závazku), o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Pobočka Šumperk vydala dne 28. 7. 2023 pod č.j. SPU 286186/2023 rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ v katastrálním území Zábřeh na Moravě. Proti tomuto rozhodnutí byla podána dvě odvolání, která byla rozhodnutím OPÚ dne 30. 10. 2024 pod č.j. SPU 353570/2024 zamítnuta. Odvolací orgán však pro nezákonný postup v řízení o KoPÚ rozhodnutí pobočky zrušil a vrátil k doplnění a vydání nového rozhodnutí o schválení návrhu.

Od poslední aktualizace dat ISKN a od vydání rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ uplynuly téměř tři roky. Během této doby došlo v katastru nemovitostí k průběžným změnám (vklady kupních smluv, zápisy dědických řízení, aj.), které bude nezbytné před vydáním rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona č 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zapracovat do schváleného návrhu dle § 11 odst. 4 zákona.

Tento postup je nezbytný dle § 24 odst. 1 vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů: „V rozhodnutí vydaném podle § 11 odst. 8 zákona se u pozemků řešených v obvodu pozemkových úprav zohlední změny v katastru nemovitostí, ke kterým u nich došlo během přerušení řízení podle § 11 odst. 9 zákona.“

Zhotovitel byl vyzván k provedení analýzy dopadů změn dat ISKN do návrhu nového uspořádání pozemků po zamítnutí rozhodnutí a dat ISKN před vyhotovením mapového díla pro zavedení výsledků KoPÚ v katastrálním území Zábřeh na Moravě do katastru nemovitostí. Dle provedené analýzy je nezbytné provést aktualizaci návrhu na cca 133 ha. Ve smlouvě o dílo na vyhotovení návrhu KoPÚ v katastrálním území Zábřeh na Moravě však není tato dílčí část vedena.

Jelikož v aktuální vzorové smlouvě o dílo na KoPÚ je dílčí část „Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení“ do položkového výkazu činností dlouhodobě zařazena a jedná se tak o uznávanou samostatnou etapu KoPÚ, kterou je potřeba vyhotovit, požádal zhotovitel o zařazení této nové dílčí části do smlouvy o dílo na vyhotovení návrhu KoPÚ v katastrálním území Zábřeh na Moravě.

Objednatel požadavku zhotovitele vyhověl, jelikož je nutné provést práce vyplývající ze změn návrhu nového uspořádání pozemků.

Cena měrné jednotky respektuje cenu obvyklou v místě a čase plnění, což objednatel před uzavřením dodatku ověřil provedením průzkumu trhu. Průzkum trhu byl proveden u smluv uzavřených objednatelem v roce 2025.

Následně po vystavení aktualizovaného návrhu KoPÚ bude předložena aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků po ukončeném odvolacím řízení.

Na základě výše uvedených skutečností dochází k doplnění dílčích částí tak, aby bylo možné dílo řádně provést a dokončit.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Cenový nárůst všech změn, i dříve provedených (dodatek č. 5), nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

Dále je předmětem dodatku:

U objednatele - změna osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech a její kontaktní údaje (tel.č.):

| V tech. záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Romana Svobodová, pověřena vedením Pobočky Šumperk Ing. Michal Würzler, Pobočka Šumperk |
| --- | --- |
| Telefon: | +420 721 238 380/ +420 606 216 085 |
| E-mail: | pk.sumperk@spu.gov.cz |

U zhotovitele - změna sídla a jednatele:

| Sídlo: | Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové |
| --- | --- |
| Zastoupený: | Jindřichem Bryndou, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Jindřich Brynda |

Ostatní údaje smluvních stran zůstávají beze změn.

Čl. II.

Cena za provedení díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. VI. Smlouvy, ve znění dodatku č. 2 a č. 5, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 3.1. „Přípravné práce“ | 582 580 Kč | 704 921,80 Kč |
| Hlavní celek 3.2. „Návrhové práce“ | 890 080 Kč | 1 076 996,80 Kč |
| Hlavní celek 3.3. „Mapové dílo“ | 52 380 Kč | 63 379,80 Kč |
| Hlavní celek 3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ | 125 000 Kč | 151 250,00 Kč |
| Celková cena | 1 650 040 Kč | 1 996 548,40 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění dodatků č. 1 - 6, zůstávají beze změny.

2. 	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

4.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad		GEOŠRAFO, s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Místo: Olomouc 						Místo: Hradec Králové

Datum: 26. 1. 2026						Datum: 26. 1. 2026

…………………………………				………………………………………

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.					Jindřich Brynda

ředitel Krajského pozemkového úřadu			jednatel společnosti

pro Olomoucký kraj						GEOŠRAFO, s.r.o.

Za správnost: Bc. Silvie Johanesová