DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 1028-2025-520202 uzavřené dne 21.11.2025. (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

zastoupený:		Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Ďásková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod

Tel.:	+420 725 406 016

E-mail:	j.daskova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:		PAS Natura s.r.o.

Sídlo: 		Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice

zastoupený:		Ing. Ladislavem Zmudou, jednatelem

Tel./fax:		xxxxxxxxxx

E-mail:		xxxxxxxxxx

ID DS:		x9isf6f

v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx

Tel./fax:		xxxxxxxxxx

E-mail:		xxxxxxxxxx

Bankovní spojení:		Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu:		5003204204/5500

IČO:		260 35 782

DIČ:		CZ26035782 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,

vložka 106862.

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I   Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1. ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 21. 11 .2024, na provedení díla s názvem: „Revitalizace REV1 v k. ú. Hřiště " (dále jen „Dodatek“).

Čl. II   Předmět a účel dodatku

Předmětem Dodatku je změna týdenního harmonogramu postupu prací a prodloužení lhůty dokončení stavebních prací a lhůty pro protokolární předání a převzetí díla na stavbě Revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště.

Zhotovitel předložil dne 16.12.2025 žádost o změnu lhůty pro dokončení stavebních prací 
a lhůty pro protokolární předání a převzetí díla. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací byl ve Výzvě k podání nabídek stanoven na 14. 11. 2025.  Smlouva o dílo byla oběma stranami podepsána dne 21. 11. 2025. Účinnost této smlouvy nastala dne 2. 12. 2025 zaregistrováním Žádosti o dotaci na projekt rozvoje venkova v rámci strategického plánu SZP. Jelikož došlo k prodloužení zadávacího řízení o 19 dní, je nutné aktualizovat harmonogram postupu stavebních prací v souladu s údaji uvedenými v čl. V. odst. 4 a 5 uzavřené smlouvy 
o dílo a tím také lhůty pro dokončení stavebních prací a lhůty pro protokolární předání 
a převzetí díla.

Vlastní předání a převzetí staveniště stavby proběhlo dne 10. 12. 2025. Stavba byla zahájena dne 16. 12. 2025 – vytyčením staveniště.

Objednatel žádost posoudil a vyhodnotil ji jako důvodnou a prodloužení termínu jako přiměřené a s navrženými změnami termínů vyslovil souhlasil.

Čl. III   Rozsah a specifikace změn smlouvy

Z výše uvedených důvodů dochází tímto dodatkem ke změnám termínů plnění v Čl. V. odst. 4 uzavřené smlouvy o dílo.

Lhůta pro dokončení stavebních prací: 					20. 05. 2026

Lhůta pro protokolární předání a převzetí dokončeného díla: 		03. 07. 2026

Dále dochází tímto dodatkem ke změnám termínů plnění v Čl. V odst. 5 uzavřené smlouvy o dílo.

SO-05 Revitalizace toku – do 155 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, tj.: 	06. 05. 2026

SO-06 Vodní tůně – do 138 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, tj.: 		20. 04. 2026

Tyto změny jsou promítnuty do týdenního harmonogramu postupu prací, který je přílohou tohoto dodatku.

Čl. VI   Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

- Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Nedílnou součást dodatku tvoří tyto přílohy:

  - Přílohou č. 1  je závazný týdenní harmonogram postupu prací.

- Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel						 Zhotovitel

V Jihlavě: dne 27.1.2026			             V Malém Pěčíně: dne 20.1.2026

„elektronicky podepsáno“				„elektronicky podepsáno“

......................................................			........................................................

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.			Ing. Ladislav Zmuda

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 			jednatel společnosti

Státního pozemkového úřadu 			PAS Natura s.r.o.

Za správnost

„elektronicky podepsáno“

.....................................................

Ing. Jana Ďásková

Pobočka Havlíčkův Brod

Příloha č.1 k dodatku č.1

| Harmonogram stavby "Hřiště - Revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |
|  | Měsíc |  |  |  | Prosinec |  |  |  |  | Leden |  |  |  |  | Únor |  |  |  |  | Březen |  |  |  |  |  | Duben |  |  |  |  | Květen |  |  |  |  | Červen |  |  |  |  | Červenec |  |  |
|  | Týden |  |  |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 |
| Kód položky | Popis | Začátek | Konec | Délka trvání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025-11-03CN | Hřiště – revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště | 03.12.2025 | 03.07.2026 | 214,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 023-Hriste-01 | SO-01 Vodní nádrž V Klopotech | 03.12.2025 | 20.05.2026 | 168,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 023-Hriste-02 | SO-02 Rozšíření hráze | 23.02.2026 | 20.05.2026 | 87,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 023-Hriste-03 | SO-03 Spodní výpust | 22.03.2026 | 20.05.2026 | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 023-Hriste-04 | SO-04 Bezpečnostní přeliv | 22.03.2026 | 20.05.2026 | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 023-Hriste-05 | SO-05 Revitalizace toku | 03.12.2025 | 06.05.2026 | 155,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 023-Hriste-06 | SO-06 Vodní tůně | 03.12.2025 | 20.04.2026 | 138,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 023-Hriste-00 | Vedlejší a ostatní náklady | 03.12.2025 | 03.07.2026 | 214,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzlové body: | 1) Dokončení SO-06 Vodní tůně do 20.4.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Dokončení SO-05 Revitalizace toku do 6.5.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozn.: | Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 20.5.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lhůta pro protokolární předání a převzetí dokončeného díla: do 3.7.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Účinnost smlouvy dne | 2.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |